三明市2020年度市级工业发展专项资金

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

目  录

- 一、项目概况.......................................... 1-4

- （一）项目基本情况及绩效目标...........................1-4

- （二）项目资金投入、支出情况.............................4-5

- 二、项目绩效评价小组组织实施情况.......................5-6

- （一）评价目的...........................................5

- （二）评价方法...........................................5

- （三）评价步骤.........................................5-6

- 三、项目组织实施和管理情况.............................6-10

- （一）制度建设...........................................6-7

- （二）组织实施.........................................7-10

- 四、项目绩效分析......................................10-16

- （一）绩效目标完成情况.................................10-13

- （二）绩效指标得分情况分析............................14-16

- 五、项目存在的问题...................................16-17

- （一）资金预算和管理方面...................................16

- （二）项目实施和管理方面...................................17

- 六、相关建议........................................17-18

- （一）加强绩效目标管理，做好预算安排.......................17

- 落实项目管理，切实发挥资金使用效益...................17

- 发挥资金引领作用，提高工业发展水平...................18

- 附件：2020年度市级工业发展专项绩效评价指标体系及评分表.......

- .....................................................19-26

明立信所专审字[2021]第111号

三明市2020年度市级工业发展专项

绩效评价报告

- 为客观评价2020年度市级工业发展专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由市财政局委托本所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对2020年度市级工业发展专项开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、检查申请档案、查阅合同档案和各项管理文件以及现场延伸勘察等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

- （一）项目基本情况及绩效目标

- 市级工业发展专项资金系为贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略；拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强全市重大科技创新平台建设和管理；贯彻落实城市品牌策划宣传的工作部署；承办市委市政府交办的其他事项所设立的专项核算资金。

三明市财政局2020年度预算投入4600万元，用以实施市级工业发展相关项目，项目资金实施单位、主要实施内容及绩效目标见表1。

表1                三明市2020年度市级工业发展专项实施概况表

| 项目资金 | 项目实施主体 | 主要实施内容 | 项目绩效总目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设泉三高端装备产业园专项 | 三明市工业和信息化局 | 2019年起，连续5年，每年安排1500万元用于泉三高端装备产业园建设，主要用于基础设施建设。 | 为促进我市装备制造产业集群发展，园区对交通路网、土地平整、水电供给、生活配套等基础设施进行建设，为带动企业投产产业园提供有效保障。 |
| 入规企业奖励 | 三明市工业和信息化局 | 对2020年梅列区、三元区新增规模以上工业企业进行奖励。 | 完成市政府文件要求培育入规企业100家以上，规模工业增加值增速高于全省平均水平。 |
| 三钢闽光转型技术改造补助 | 三明市工业和信息化局 | 根据2019年5月市政府与三钢（集团）公司签订“一企一策”，会同有关部门，完成补助资金测算兑现奖励 | 及时测算并兑现奖励。 |
| 市级节能循环经济专项奖励 | 三明市工业和信息化局 | 对符合2020年市级节能循环经济财政奖励条件要求的企业进行奖励。 | 完成省政府每年对设区市人民政府节能目标责任考核要求。 |
| 企业技术中心建设奖励资金 | 三明市工业和信息化局 | 结合企业技术中心考评情况，对企业进行奖励 | 通过资金奖励，带动企业技术创新积极性，带动企业增产增效。 |
| 产业链招商工作经费 | 三明市工业和信息化局 | 开展项目对接，强化项目谋划和项目服务。 | 精准引进产业链缺少项目、延伸项目，促进产业集聚发展。 |
| 2019年关闭退出市煤矿市级配套奖补资金 | 三明市工业和信息化局 | 15万吨/年关闭退出煤矿市级配套奖励 | 完成2019年去产能关闭退出煤矿目标任务。 |
| 2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产奖励资金 | 三明市工业和信息化局 | 对2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产进行评价和奖励 | 通过资金奖励，带动全市技改投资。 |
| 市工信局离退休人员专项经费 | 三明市工业和信息化局 | 发放2018-2020年离退休老干部专项 | 落实老干部生活待遇，提高局机关离退休老同志的物质生活，解决机构改革历史遗留问题。 |
| 离退休人员年终专项补助经费 | 三明市工业和信息化局 | 发放2018-2020年的离退休老干部专项 | 落实老干部生活待遇，提高局机关离退休老同志的物质生活，解决机构改革历史遗留问题。 |
| 军民融合产业发展专班工作经费 | 三明市工业和信息化局 | 军民融合工业项目对接活动、招商推介、会务经费 | 加快推进“军转民、民参军”，加大招商力度，优化营商环境。 |
| 工业领域专项规划编制经费 | 三明市工业和信息化局 | 组织编制《三明市“十四五”工业高质量发展专项规划》、《三明市氟材料产业“十四五”发展规划》 | 按时完成《三明市“十四五”工业高质量发展专项规划》、《三明市氟材料产业“十四五”发展规划》两份规划的编制工作 |
| 氟新材料产业和汽车产业“手拉手”对接活动经费 | 三明市工业和信息化局 | 举办氟新材料产业“手拉手”对接签约暨产业发展论坛会 | 增进交流合作，畅通产业循环、市场循环，提升产业链、供应链稳定性和竞争力。 |
| 物流业发展专项规划编制经费 | 三明市工业和信息化局 | 编制物流业发展专业规划 | 按时完成规划编制工作 |
| 春节走访慰问企业，春运工作经费 | 三明市工业和信息化局 | 春节慰问企业，支付春运工作经费 | 完成企业慰问工作，有序开展春运工作 |
| 国企改革专项经费 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 开展市属国有企业资产重组合资源整合和国有企业退休人员社会化管理工作。 | 扎实推进市属国有企业整合重组，持续推动市属国企做强做优做大。 |
| 国有企业整合重组工作先进集体和先进个人奖励经费 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 奖励市属国有企业整合重组工作先进集体和先进个人 | 及时全额发放奖励 |
| 地方政府债务付息专项资金 | 三明市投资发展集团有限公司 | 归还融资担保公司债务利息和新兴产业投资基金债务利息 | 及时归还地方政府债务利息 |
| 疫情防控物资生产项目设备补助专项资金（市级承担部分） | 梅列区财政局、三元区财政局 | 对生产疫情防控物资的中小企业新购置设备予以补助。 | 及时到位补助，以保障防疫物资及时生产。 |
| 2020年城市名片策划宣传专项经费 | 中共三明市委宣传部 | 城市名片策划与创意设计、相关活动组织开展、市内外媒体及市场推广合作。 | 突出特色品牌，集中力量打造“四张名片”；多样化策划推介；强化城市品牌与项目建设有机融合。 |
| 2020年度三明市科技创新平台建设项目资金 | 三明市科学技术局 | 对各平台申报科技项目进行审核，组织科技创新平台绩效考核评估。 | 落实科技创新平台建设责任。强化六大科技平台和5G创新实验室创新能力建设，加快科技成果运用。 |
| 工业产业招商工作经费 | 三明市人民政府办公室 | 开展新材料和高端装备制造专场招商、工业产业重大项目招商，对接央企中关村项目 | 进一步加大工业产业项目招商投资力度 |

- （二）项目资金投入、支出情况

- 2020年三明市市级工业发展专项资金预算安排4600万元，实际到位4408.83万元，资金到位率95.84%。实际支出4342.16万元，资金使用率98.49%。各子项目资金投入使用情况见表2。

三明市2020年工业发展专项资金投入、支出情况表

表2                                                     单位：人民币万元

| 项目资金 | 实际 到位 | 实际 使用 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设泉三高端装备产业园专项 | 1500 | 1500 | 0 |
| 入规企业奖励 | 62 | 62 | 0 |
| 三钢闽光转型技术改造补助 | 983.3 | 983.3 | 0 |
| 市级节能循环经济专项奖励 | 289.41 | 289.41 | 0 |
| 企业技术中心建设奖励资金 | 40.58 | 40.53 | 0.05 |
| 产业链招商工作经费 | 60 | 4.01 | 55.99 |
| 2019年关闭退出市煤矿市级配套奖补资金 | 100 | 100 | 0 |
| 2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产奖励资金 | 1.57 | 1.57 | 0 |
| 市工信局离退休人员专项经费 | 60 | 60 | 0 |
| 离退休人员年终专项补助经费 | 64 | 64 | 0 |
| 军民融合产业发展专班工作经费 | 15 | 4.37 | 10.63 |
| 工业领域专项规划编制经费 | 49 | 49 | 0 |
| 氟新材料产业和汽车产业“手拉手”对接活动经费 | 10 | 10 | 0 |
| 物流业发展专项规划编制经费 | 19.49 | 19.49 | 0 |
| 春节走访慰问企业，春运工作经费 | 7 | 7 | 0 |
| 国企改革专项经费 | 20 | 20 | 0 |
| 国有企业整合重组工作先进集体和先进个人奖励经费 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 地方政府债务付息专项资金 | 164.56 | 164.56 | 0 |
| 疫情防控物资生产项目设备补助专项资金（市级承担部分） | 106.42 | 106.42 | 0 |
| 2020年城市名片策划宣传专项经费 | 300 | 300 | 0 |
| 2020年度三明市科技创新平台建设项目资金 | 525 | 525 | 0 |
| 工业产业招商工作经费 | 20 | 20 | 0 |
| 合 计 | 4408.83 | 4342.16 | 66.67 |

- 二、项目绩效评价小组组织实施情况

- （一）评价目的

- 本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查市级工业发展专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供参考依据。

- （二）评价方法

- 本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

- （三）评价步骤

- 本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

- 第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

- 第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

- 第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

- 第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

- 第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

- 第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

- 三、项目组织实施和管理情况

- （一）制度建设

- 为保障项目的实施，三明市工业和信息化局等实施单位制定了《三明市经信委专项资金管理暂行办法》等一系列办法、制度用以保障各项目实施资金管付，主要制度建设如表3所示。

表3                    市级工业发展专项主要管理制度汇总表

| 序号 | 管理制度 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于共建泉三高端装备产业园现场办公会的纪要 | 2019年起，每年从市区工业发展专项资金中安排资金用于支出泉三高端装备产业园建设 |
| 2 | 关于做好2020年新增规模以上工业企业奖励申报工作的通知 | 规范规下转规上工业企业奖励申报、发放 |
| 3 | 三明市关于规范外出招商引资活动的实施办法 | 规范外出招商引资活动 |
| 4 | 三明市节能淘汰落后产能专项资金管理暂行办法 | 规范专项资金的使用和管理 |
| 5 | 关于组织申报2020年节能循环经济财政奖励项目的通知 | 规范规节能循环奖励申报、发放 |
| 6 | 三明市企业技术中心认定管理办法 | 规范企业技术中心的认定和考核 |
| 7 | 关于组织开展2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产评价和奖励申报工作的通知 | 规范技改项目完成评价和奖励申报 |
| 8 | “一企一策”备忘录 | 规范三钢技改项目奖励 |
| 9 | 三明市城市名片策划宣传专项资金管理办法 | 规范专项资金的使用和管理 |
| 10 | 关于印发<三明市城市名片策划宣传工作方案（试行）>的通知 | 规范城市名片策划宣传工作安排 |
| 11 | 三明市重大科技创新平台绩效考核评估办法（试行） | 规范科技创新平台绩效考核评估工作 |
| 12 | 市工信局机关财务管理暂行办法 | 规范局机关财务管理 |

- （二）组织实施

- 2020年三明市市级工业发展专项主要实施以下几个方面工作：

- 1、技术改造和科技研发

- （1）三钢闽光转型技术改造。三钢闽光股份有限公司80MW煤气高效发电工程项目完成投资，2017年投产，根据2019年5月市政府与三钢（集团）公司签订“一企一策”，三明市工信局会同有关部门，完成补助资金测算并兑现奖励。三明市工信局会同有关部门，完成新的一企一策备忘录编制。

- （2）2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产奖励资金。三明市工信局组织2019年度技改项目完工投产项目征集，经福建武夷会计师事务所三明分公司和福建闽审工程造价咨询有限公司评审，商请市税务局确认，经过网上公示、市政府分管领导签阅，确定企业应补助金额并拨付到位。

- 节能循环经济专项奖励。通过惠企项目申报系统在线申报，各县（市、区）工信局完成项目初审上报市局节能科。三明市节能监察中心聘请专家现场开展项目的评估核算，召开专家评审会议，进行评定，按照评定结果测算项目补助资金，提出初步安排意见，经局长办公会议审查和市政府分管领导同意，联合市财政局下发补助资金。2020年通过16家企业获得奖励，并在公示阶段，依据市生态环境局通报，取消1家环保不良企业获奖资格。

- （4）企业技术中心建设奖励。组织市级企业技术中心认定，集中受理申报，组织专家进行评审、现场核查，通过公示等环节，认定新的企业技术中心，并给予一次性奖励并拨付到位。企业技术中心每年报送市级企业技术中心评价表，汇报研发工作和成果，三明市工信局对数据进行客观评价和跟踪，对符合省级企业技术中心入库条件的市级企业技术中心重点培育。对已认定的企业技术中心，每三年组织一次考核评价，对考核评价不合适的企业技术中心，取消市级企业技术中心名单，2020年取消1家。

- （5）科技创新平台建设。年初由三明市科技局和各平台单位签订责任书，提出年度目标任务，依据《三明市重大科技创新平台绩效考核评估办法（试行）》，组织开展考核评估工作，聘请相关领域的技术和管理专家，对各研发平台提交的绩效评估材料进行资料核查和现场核实，并按照绩效考核评估指标体系进行打分，再进行综合评价。

- 2、项目建设和企业规模奖励

- （1）泉三高端装备产业园建设。按照三明市工信局统一制定推进工作机制的要求。根据要求对重点项目进行跟踪。园区每月向三明市工信局上报进度报表，市局予以汇总并上报市政府办公室。园区围绕入园企业做好一系列服务，加快推进现有项目投产达产、持续加强招商引资等工作。如指派专员协助已竣工投产项目办理项目竣工验收备案手续并做好招工服务，加快已选址企业土地平整工作，同步做好地价评估等前期工作。加快基础设施和生活服务设施建设，做好用工摸底、招募、培训等服务工作。

- （2）入规企业奖励。针对新增规模以上工业企业，对2020年年初年报中规下转规上工业企业给予一次性3-5万元奖励，对2019年10月1日以后新投产入规工业企业给予一次性奖励5万元，经企业申报，原梅列区、原三元区工信局初审推荐，市统计局、市税务局协审和公示，对符合条件的企业拨付奖励。对安全、诚信不达标、环保信用评价不良的企业不予支持。

- 3、招商工作

- （1）工业产业招商和产业链招商。三明市政府领导前往各地，开展新材料和高端装备制造专场招商、工业产业重大项目等招商活动。三明市工信局与中国氟硅有机材料工业协会合作，举办全国氟新材料高峰论坛；参与“进博会”，开展专场招商，项目推介；积极申报省上化工园区，为化工企业落地提供载体。依托省上招商资源，上报省上含氟新型农药生产、5G综合智能装备制造产业园建设等意向对接项目。挖掘县级主推重点项目，依托全省“云签约”平台，推介广建环保科技矿业与工业固体废弃物资源化再利用项目等招商项目。

- （2）军民融合产业发展专班工作。三明市工信局协调军民融合企业调配防疫物资，组织企业与军工央企在2020年“中国航天大会”对接；搭建闽西南军民融合产业发展平台；开展企业服务保障等工作。

- （3）氟新材料产业和汽车产业“手拉手”对接活动。三明市工信局2019年11月，与三明市氟化工产业协会签订《政府购买社会组织公共服务项目合同》，由该协会承办氟新材料产业“手拉手”对接签约暨产业发展论坛会，并在2020年9月成功召开。

- 4、规划编制

- （1）三明市工信局通过向社会询价，以最低价委托三明学院承担规划编制工作，编制《三明市“十四五”工业高质量发展专项规划》，编制完成后，组织专家组对专项规划进行评审，并通过评审。

- （2）三明市工信局通过向社会询价，以最低价与中国氟硅有机材料工业协会签订技术咨询合同，委托其编制《三明市氟材料产业“十四五”发展规划》，编制完成后，组织专家召开对该规划线上评审会，并通过评审。

- （3）三明市工信局通过三明市公信招标代理有限公司，开展竞争性谈判，委托华侨大学编制《物流业专项规划》，编制完成后，组织召开专家评审会议，并通过评审。

- 5、宣传

- 三明市委宣传部统筹开展四张名片策划宣传，唱响“风展红旗 如画三明”城市品牌，由三明市林业局、三明市文旅局、三明市工信局、三明市融媒体中心等部门单位开展策划宣传活动，并每月形成一次工作动态，提交市委主要领导审阅。

- 6、国企改革

- 三明市国资委完成2019年度国有企业审计工作，开展日常办公、国企相关工作的差旅、调研等工作。并对国企整合重组先进集体和先进个人进行奖励。

- 7、煤炭去产能工作

- 为鼓励产能9万吨/年等煤矿早关早退，三明市工信局会同其他部门，根据省人民政府有关文件精神，对永安市曹鑫矿业有限公司曹远镇煤矿关闭退出进行奖补。根据省市县三级验收，完成2019年去产能关闭煤炭目标任务，并对企业按政策给予奖励。

- 8、偿还债务

- 2020年6月下达三明市投资发展集团有限公司地方债务付息资金444.56万元用于归还融资担保公司债务利息43.56万元和新兴产业投资基金债务利息401万元，其中企业发展专项164.56万元，同月转还市财政，用于偿还地方政府债务付息。

- 9、疫情防控

- 原梅列区、原三元区工信局组织生产生产疫情防控物资的中小企业材料审核，对生产防疫物资的新购置设备给予补助。

- 10、离退休人员

- 三明市工信局及时发放离退休老干部专项经费，为2018年至2020年文明奖发放，落实老干部生活待遇。

- 11、春节、春运工作

- 三明市工信局春节走访慰问企业；春运期间，组织召开相关会议、编撰春运简报、检查督促春运畅通安全等工作。

- 四、项目绩效分析

- （一）绩效目标完成情况

- 总体来看，三明市级工业发展专项资金拨付到项目实施单位后，各单位积极组织实施，基本完成期间绩效目标。各项任务绩效目标设置及完成情况，如

- 表4所示。

表4                  市级工业发展专项绩效目标完成情况表

| 项目资金 | 绩效目标 | 目标实现 |
| --- | --- | --- |
| 建设泉三高端装备产业园专项 | 为促进我市装备制造产业集群发展，园区对交通路网、土地平整、水电供给、生活配套等基础设施进行建设，为带动企业投产产业园提供有效保障。 | 一期三批次800亩平台，已平整700亩，完成市政道路A、B线的大部分路基施工，生活配套宿舍完成粉刷，第二供水工程净水厂项目已完成项目初步设计及施工图设计，引调水工程完成清淤工程。另外，已引进10家企业入住，其中实际投产4家，尚在设备调试或建设厂房6家。 |
| 入规企业奖励 | 完成市政府文件要求培育入规企业100家以上，规模工业增加值增速高于全省平均水平。 | 2020年入规企业117家，工业增加值正向增长，比全省高1.1个百分点。 |
| 三钢闽光转型技术改造 | 及时测算并兑现奖励。 | 完成补助资金测算，兑现奖励983.3万元。 |
| 市级节能循环经济专项奖励 | 完成省政府每年对设区市人民政府节能目标责任考核要求。 | 2020年全市单位GDP能耗下降5.78%，2020年全市能源消费总量增速-1.92%。 |
| 企业技术中心建设奖励资金 | 通过资金奖励，带动企业技术创新积极性，带动企业增产增效。 | 被奖励企业研发投入同比增长7.72%，产值同比增长20.02% |
| 产业链招商工作经费 | 精准引进产业链缺少项目、延伸项目，促进产业集聚发展。 | 与中国氟硅有机材料工业协会合作，举办全国氟新材料高峰论坛，开展产业技术对接，策划54个商机项目，对接签约4个、总投资5.24亿元。参与“进博会”，开展专场招商，项目推介，提升三明招商知名度。积极申报省上化工园区，为化工企业落地提供载体。依托省上招商资源。上报省上含氟新型农药生产、5G综合智能装备制造产业园建设等意向对接项目18个、计划总投资86.45亿元。挖掘县级主推重点项目，依托全省“云签约”平台，推介广建环保科技矿业与工业固体废弃物资源化再利用项目等招商项目26个、计划总投资50.09亿元，其中，签约合同项目10个。 |
| 2019年关闭退出市煤矿市级配套奖补资金 | 完成2019年去产能关闭退出煤矿目标任务。 | 永安市曹鑫矿业有限公司曹远镇煤矿于2019年11月27日由永安市政府通告关闭，11月30日现场实施关闭，12月6日提、12月17日分别通过永安市（县级）、三明市（市级）和省级等有关部门组织的15万吨/年煤矿关闭退出验收组的三级检查验收合格。 |
| 2017-2019年工业企业技术改造项目完成投产奖励资金 | 通过资金奖励，带动全市技改投资。 | 2020年千万元以上技改项目，重点技改项目数量完成582项，建成投产或部分建成投产数量完成259项，完成《三明市实施新一轮技术改造提升行动计划(2018－2020年）》每年目标。技改投资增速大幅增长，居全省第2位。 |
| 市工信局离退休人员专项经费 | 落实老干部生活待遇，提高局机关离退休老同志的物质生活，解决机构改革历史遗留问题。 | 发放离退休老干部专项283人次的2018年至2020年精神文明奖124万元。 |
| 离退休人员年终专项补助经费 | 落实老干部生活待遇，提高局机关离退休老同志的物质生活，解决机构改革历史遗留问题。 | 发放离退休老干部专项283人次的2018年至2020年精神文明奖124万元。 |
| 军民融合产业发展专班工作经费 | 加快推进“军转民、民参军”，加大招商力度，优化营商环境。 | 组织福建兵装等5家企业与中国兵装、中核、航天科工等军工央企对接，实现上台签约2个项目，总金额22.8亿元。搭建闽西南军民融合产业发展平台。加强与全军武器装备采购信息网、军队采购网等对接，做好军民融合产业专项引导资金的申报工作，引导优势民营企业参军，2020年度筛选26家企业进入省军民融合企事业单位名录。 |
| 工业领域专项规划编制经费 | 按时完成《三明市“十四五”工业高质量发展专项规划》、《三明市氟材料产业“十四五”发展规划》两份规划的编制工作 | 2021.3.12市工信局组织专家组对三明学院负责编制的三明“十四五”工业专项规划进行评审，并通过评审。2021年7月13日，三明市政府印发（明政[2021]3号）《三明市“十四五”工业高质量发展专项规划》。2021年1月12日，市工信局组织专家召开对中国氟硅有机材料工业协会负责编制的三明市氟材料产业“十四五”发展规划线上评审会，并通过《三明市氟材料产业“十四五”发展规划》评审。 |
| 氟新材料产业和汽车产业“手拉手”对接活动经费 | 增进交流合作，畅通产业循环、市场循环，提升产业链、供应链稳定性和竞争力。 | 2020年9月11日，我市举办氟新材料产业“手拉手”对接签约暨产业发展论坛会。对接原料互采互购销售额12.5亿元，产品互采互购销售额24亿元，银行授信金额11亿元，企业签约化工类技术人才96人。 |
| 物流业发展专项规划编制经费 | 按时完成规划编制工作 | 2019年7月17日经市领导批示，由市工信局启动编制工作。2019年9月9日，局长办公会同意委托华侨大学编制《物流业专项规划》，2019年11月14日，组织召开专家评审会议，并通过评审。经市政府专题会研究通过，于2019年底发布实施。 |
| 春节走访慰问企业，春运工作经费 | 完成企业慰问工作，有序开展春运工作 | 2021年1月19日，市领导对三明纺织股份有限公司、三明三化元福新材料有限公司进行春节慰问。2020年1月10日至2月18日春运期间，市春运办（设在市工信局）负责全市春运日常工作 ，组织召开相关会议、编撰春运简报、检查督促春运畅通安全等工作。 |
| 国企改革专项经费 | 扎实推进市属国有企业整合重组，持续推动市属国企做强做优做大。 | 完成2019年度国有企业审计工作，并开展日常办公、国企相关工作的差旅、调研等工作 |
| 国有企业整合重组工作先进集体和先进个人奖励经费 | 及时全额发放奖励 | 2020年10月20日，根据市委、市政府的文件，对市属国有企业整合重组工作先进集体和先进个人进行奖励，其中发放先进个人奖金1.5万元；先进集体奖励10万元，用于发放2020年市级精神文明奖单位自筹部分。 |
| 地方政府债务付息专项资金 | 及时归还地方政府债务利息 | 2020年6月30日，专项资金全额用于归还地方政府债务利息。 |
| 疫情防控物资生产项目设备补助专项资金（市级承担部分） | 及时到位补助，以保障防疫物资及时生产。 | 三明市普诺维机械有限公司的高速长寿命旋切辊模产业化项目获得补助80.57万元，福建汇天生物药业有限公司口罩生产线获得补助25.85万元。 |
| 工业产业招商工作经费 | 进一步加大工业产业项目招商投资力度 | 市领导多次赴各地考察、招商。 |
| 2020年城市名片策划宣传专项经费 | 突出特色品牌，集中力量打造“四张名片”；多样化策划推介；强化城市品牌与项目建设有机融合。 | 市县融媒体中心刊播报道逾44000条（次）；全市利用户外宣传载体逾25000块（个），举办宣教活动170多场；市内外开展文旅推广活动150余场。实现全国文明城市“三连冠”，荣获“中国绿都”评价第一名，上榜全国森林康养城市20强。 |
| 2020年度三明市科技创新平台建设项目资金 | 强化六大科技平台和5G创新实验室创新能力建设，加快科技成果运用 | 2020年，各平台（本次统计不含未在专项拨付名单的机科院海西分院和市农科院）加快研发条件建设，如石墨烯研究院完成检测技术中心实验室建设，氟化工研究院组建含氟聚合物等4个研发团队；科研攻关能力不断提升，部分成果：获得国家自然科学青年基金项目3项，省科技奖3个，省级立项7个，授权专利25项。成果转化效益不断显现，如氟化工研究院5年来转化科研成果10余项。 |

- （二）绩效指标得分情况分析

- 此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标8个、三级指标27个，对市级工业发展专项进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等方面工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方面工作；在产出方面重点评价项目产出数量及质量；在效益方面重点评价经济效益、社会效益及公众满意度等方面工作。

- 2020年市级工业发展专项的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类27个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分80分，绩效等级为良。

- 1.决策

- 投入类指标总分值16分，得分14分。在项目立项方面，依据充分，符合本市新型工业化目标设立，得满分。绩效目标方面，项目实施单位能根据单位的实际工作内容确定，但泉三高端装备产业园建设专项、产业链招商工作经费专项的绩效目标设置不够明确、可衡量，合计扣1分。资金投入方面，项目分配军民融合产业发展专项资金15万元，项目资金结余10.63万元，项目实施单位在2020年初编制预算时，对军民融合产业发展专班对应的资金需求和工作时间估算不充分，应根据工作的轻重缓急做出预算安排，合计扣1分。

- 2.过程

- 过程类指标总分值24分，得分21分。资金管理方面，资金预算安排4600万元，实际到位4408.83万元，资金到位率95.84%；实际支出4342.16万元，资金使用率98.49%，得满分。项目管理方面，三明市工信局制定了专项资金管理暂行办法，离退休人员专项经费列入本次专项，用于文明奖支出124万元，不符合该办法，扣2分。绩效管理方面，三明市工信局、三明市委宣传部等设立了绩效管理领导小组，并有效开展绩效管理工作，得满分，各实施单位绩效自评（含工作总结）基本能反映项目实施情况，但不够全面，扣1分。

- 3.产出

- 产出类指标总分40分，得分29分。项目实施单位基本实现资金预算使用计划，达到预期绩效目标。泉三高端产业装备园建设专项方面，根据园区提供施工数据，得2分；园区计划入住18家企业，实际完成10家企业入住，其中实际投产4家，扣2分；按照三明市工信局统一制定推进工作机制要求，对重点项目进行跟踪。园区每月向市局上报进度报表，市局予以汇总并上报市政府办公室。在日常对园区调研后，对客观问题进行了追踪，得3分。入规企业奖励专项方面，三明市工信局按方案及时做好申报、审核及认定工作，但认定后，应主动对获得奖励的企业，按照奖励申报方案中不予支持的事项（安全、不诚信、环保信用）做一定周期的数据跟踪，有效提高财政资金使用效率，资金绩效落实不够，扣2分。节能循环经济奖励专项方面，应依托惠企政策系统，对获得资金奖励项目的资金使用进行检查，但检查工作未有效开展。未设置事后督查措施，对获取奖励的企业进行抽查回访，跟踪抽查节能指标等，扣2分。科技创新平台建设方面，新能源研究院建设进度偏慢，扣1.5分；氟化工研究院、5G创新实验室和医工总院三明分院采用传统考核和职称评聘模式，对满足创新能力建设尚有差距。扣1.5分。招商工作方面，2021年初下达三明市工信局产业链招商资金60万元后，受疫情影响，外出招商次数减少，本笔资金形成较大积淀，结余55.99万元，对积淀资金使用未做计划性安排以便于统筹资金，扣2分。

- 4.效益

- 效益类指标分值20分，得分16分。

- 社会效益（10分），得分8分。泉三高端装备产业园建设，有效带动全市工业投资增长，2020年工业投资实际增长超过10%，增速居全省第3位。根据《三明市实施新一轮技术改造提升行动计划(2018－2020年）》明政（2018）4号和《三明市工业企业技术改造奖励实施办法》明政办（2017）65号精神，三钢闽光转型技术改造补助和2017-2019年度工业企业技术改造项目完成投产奖励等鼓励企业技术改造投资政策的实施，带动全市技改投资增速大幅增长，增幅居全省第2位，得4分。“风展红旗 如画三明”城市品牌在中央媒体多次被正面宣传，有效提升城市影响力、软实力、竞争力，得3分。科技创新平台构架已形成，体制机制不断完善，科技合作逐步展开。但高层次、专业化、系统性的人才团队尚未形成，科研开发和市场（产业）需求结合度不高，科研成果与企业需要的成果要求存在一定差距，扣2分。

- 经济效益（3分），得分3分。泉三高端装备产业园的入园企业，采用三钢棒材作为材料，三钢根据企业专业需求跟进调整生产参数，提升三钢集团的工业钢材产量和质量。小蕉实业为应对铁水需求将大幅增加的情况，已启动功高炉升级改造项目，可有效提升现有高炉的效益。随着市级工业发展专项的实施，全市完成《三明市实施新一轮技术改造提升行动计划(2018－2020年）》中的每年目标：千万元以上重点技改项目目标300项以上，完成582项；建成投产或部分投产目标200项以上，完成259项，促进全市企业扩大技改规模。得3分。

- （3）公众满意度（7分），得分5分。市政协课题调研组对科研平台建设情况开展专题调研，并形成了协商报告。人民政协报对此做出了报道。市政协对科研平台的成果进行了肯定，也提出了一些问题，如平台建设进展不平衡、人才激励管理机制不健全、服务成效待提升等，科研平台还有相当大的提升空间。扣2分。

- 五、项目存在的问题

- （一）资金预算和管理方面

- 1、2020市级工业发展专项结余66.67万元，包括三明市工信局的产业链招商工作经费55.99万元和军民融合产业发展专班工作经费10.63万元。产业链招商经费到位时间较迟，在2021年初下达后，因疫情等客观因素影响，造成资金使用不足，业务科室未制定后续的资金安排计划。军民融合产业发展业务方面，对军民融合产业发展专班对应的资金需求和工作时间估算不充分，未根据工作的轻重缓急做出预算安排。

- 个别资金存在拨付不到位情况，如市级财政下拨永安市永清石墨烯研究院本次科技创新平台建设资金150万元，到达单位100万元。

- 离退休人员专项经费列入本次专项124万元，用于三明市工信局发放离退休人员2018年至2020年文明奖，该笔经费用途与工业发展专项用途存在一定的偏差。

- （二）项目实施和管理方面

- 1、项目中部分设及到财政奖补性质的专项支出，如入规企业奖励、节能循环经济奖励。在事前申报及审批程序中，能按照相关实施方案进行了企业申请资格认定及相关审查流程。但缺乏事后督查机制，即企业获得奖补后，项目单位进行一定时间周期的数据跟踪回访，以了解企业是否按要求使用资金或出现违反实施方案中申请要求的情形。

- 2、科技创新平台相关建设、人才、成果转化等尚有不足。部分研发平台的实验室场地建设改造进度偏慢，导致开展科研课题不多，进度滞后。高层次、专业化、系统性的人才团队尚未形成，且科研人才激励机制不够灵活。科研开发和市场（产业）需求结合度不高，科研成果与企业需要的成果要求存在一定差距。年终对科技创新平台目标进行考评，现有考评时限仅为当年，科研成果转化要经历实验论证、中试放大，再到产业化应用多个阶段。现有考评时限仅为当年，项目转化应用缺乏中长期评估机制。

- 相关建议

- 加强绩效目标管理，做好预算安排

- 项目实施单位应将绩效指标细化并可量化，科学合理制定本部门项目计划，使财务预算编制支出落实到项目工作计划。对已完项目资金的使用情况应及时开展绩效自评，分析资金使用情况，确定项目开支的合理性，提高资金的预算执行率和使用效益，避免财政专项资金的沉淀。

- （二）落实项目管理，切实发挥资金使用效益

- 根据项目实施开展进程及局部结果，分析项目开展的薄弱部分，导向下一个阶段项目实施重点。在奖补专项资金方面，通过完善和实施事后督查机制，以获取数据，以便向相关部门提出建议或修改实施方案，对出现违反规定的企业采取收回奖励等措施，以提高财政资金使用效率。在科技创新平台人才团队薄弱和产业化应用方面，鼓励平台通过市场化选人用人机制，加强人才团队建设。以研发成果的中试和产业化应用为重点，并发挥桥梁纽带作用，积极对接高校和科研院所，争取产业化应用研发成果在三明实施。建议项目管理部门完善绩效考核方案和评估指标体系，时效设置可进一步优化；可考虑对平台建设服务考核目标内容，增加产业人才培育输送指标。

- （三）发挥资金引领作用，提高工业发展水平

- 有关数据统计显示，全市近六成的企业属原材料和初级产品加工行业，工业品中60%以上处于产业链的中低端，战略性新兴产业增加值占比低；龙头企业规模不大，数量不多，带动力不强，全市研究与试验发展经费投入占GDP比重低，排名全省靠后。

- 加强专项资金的引领作用，向钢铁与装备制造、新材料等重点产业倾斜，引导龙头企业与中小企业开展协作配套，提升产业链供应链的稳定性、竞争力。鼓励企业通过产学研一体化体系，加大创新投入，开发新产品、新技术、新工艺。

- 进一步做好招商工作，充分发挥国务院支持革命老区振兴发展的政策。持续深化央企、省企、民企、外企对接，加强商机项目策划，积极承接京津冀、粤港澳、闽西南的地区优质产能转移，精准引进产业链缺少项目、延伸项目，促进产业集聚发展。

- 附件：2020年度市级工业发展专项资金绩效评价指标体系及评分表

- 三明立信有限责任会计师事务所             中国注册会计师：

- 主任会计师：

- 地址：福建．三明