三明市2020年品牌农业创建专项

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

目  录

一、项目概况.......................................... 1-2

（一）项目基本情况及绩效目标.............................1-2

（二）项目资金投入、支出情况.................................2

二、项目绩效评价小组组织实施情况.........................3-4

（一）评价目的............................................3

（二）评价方法............................................3

（三）评价步骤...........................................3-4

三、项目组织实施和管理情况.............................4-7

（一）制度建设............................................4

（二）项目组织实施.........................................4-7

四、项目绩效分析.....................................7-12

（一）绩效目标完成情况.......................................7

（二）绩效指标得分情况分析................................7-12

五、项目存在的问题......................................12-13

（一）对活动实施结果的反馈和比较不够深入，资金效益落实不够..12

（二）缺少对品牌的授权使用、后期维护和管理..............12-13

六、相关建议................................................13

（一）建立长效机制，提升农业品牌创建效果....................13

- （二）建立区域农业品牌维护管理机制，保障品牌的持续效益......13

附件：三明市2020年度品牌农业创建专项绩效评价指标体系及评分表

.........................................................14-24

明立信所专审字[2021]第107号

三明市2020年品牌农业创建专项

绩效评价报告

为了客观评价三明市2020年品牌农业创建专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由市财政局委托本所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2020年品牌农业创建专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅项目档案和各项管理文件、资料以及现场延伸勘察等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

（一）项目基本情况及绩效目标

根据《三明市人民政府办公室关于印发加快推进市区现代农业发展实施方案的通知》（明政办〔2016〕152号）、《三明市人民政府关于印发三明市支持特色现代农业产业加快发展政策措施的通知》（明政〔2019〕7号）、《中共三明市委办公室 三明市人民政府关于印发三明生态茶产业发展实施方案的通知》（明委办发明电[2020]26号）、《三明市人民政府办公室关于印发2020年三明“林深水美茶香”茶事活动方案的通知》（明政办发明电〔2020)16号）文件精神，三明市财政局预算投入农业产业化（品牌农业创建）专项资金813万元，用于茶业品牌专项、“三品一标”认证及奖励、品牌宣传创建和产业化专项等，其中品牌农业创建资金700万元。项目资金实施概况见表1。

表1               三明市2020年度品牌农业创建专项实施概况表

| 序号 | 项目内容 | 实施内容 | 绩效总目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 茶业品牌专项 | 1.茶品牌宣传推介； 2.茶产业绿色发展； 3.茶产业招商引资。 | 鼓励种好茶、制好茶，宣传普及茶文化，推动我市茶产业高质量发展。 |
| 二 | 三品一标认证 | “三品一标”认证及奖励 | 进一步扩大和提升三明市农业品牌影响力和市场竞争力，提高销售收入，扩大市场份额，打造具有区域特色的三明农业品牌。 |
| 三 | 农产品品牌创建 | 1.农产品品牌宣传推广2.莘口西际村蜜桔品牌推介宣传 |  |
| 四 | 农业项目库管理 | 项目库管理系统建设 |  |

（二）项目资金投入、支出情况

三明市2020品牌农业创建预算安排700万元，实际到位700万元，资金到位率100%。实际支出（含2021年）640.46万元，预算执行率89.64%【{（640.46-13）/700}×100%】。各子项目资金投入使用情况见表2。

三明市2020年品牌农业创建专项资金投入、支出情况表

表2                                                                单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 预算 | 到位 | 支出 |  | 结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020年 | 2021年 1-7月 |  |  |
| 一 | 茶业品牌专项 | 700.00 | 700.00 | 418.53 | 18.18 | 59.54 | 见注1 |
| 二 | 三品一标认证 |  |  | 67.80 | 68.4 |  |  |
| 三 | 农产品品牌创建 |  |  | 54.12 | 13.43 |  |  |
| 四 | 农业项目库管理 |  |  | 0 | 0 |  | 2020年12月完成招标采购，截至目前项目已完成建设，拟验收。 |
| 合计 |  | 700.00 | 700.00 | 540.45 | 100.01 | 59.54 |  |

注1：2020年财政拨付共青团三明市委茶品牌创建资金15万元，项目结余13万元，已由市财政作为财政存量资金收回。上述表格资金支出包括收回的存量资金13万元。

二、项目绩效评价小组组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查三明市2020品牌农业创建专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

三、项目组织实施和管理情况

（一）制度建设

为贯彻落实《中共三明市委办公室 三明市人民政府关于印发三明生态茶产业发展实施方案的通知》（明委办发明电[2020]26号），三明市人民政府办公室制定了《2020年三明“林深水美茶香”茶事活动方案》及各子项目实施方案。

“三品一标”方面，市农业农村局建立了“三品一标”-无公害农产品产地认证与产品认证一体化审查流程（绿色食品、有机食品、农产品地理标志登记保护由农业部或省级部门认证），制定了2019-2020年“三品一标”品牌创建奖励实施细则，同时加强获证主体“一品一码”质量体系建设。

财务管理方面，项目实施单位依相关政策、法规制定了财务管理制度、《三明市品牌农业创建专项资金管理办法》（以下简称资金管理办法），制度建设相对健全。

（二）项目组织实施

1.茶业品牌专项

（1）为推进茶业品牌建设工作，中共三明市委办公室 三明市人民政府制定了《三明生态茶产业发展实施方案》，分解了工作任务，并明确了各项工作任务的绩效目标及完成时限，目前整体工作已实施完成或正在推进中，各项任务绩效目标设置及完成情况，如表3所示。

三明市茶业品牌建设2020年项目目标完成表

表3

| 工作 类别 | 具体 举措 | 细化项目 | 完成 时限 | 实施完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化品牌支撑 | 提高制茶水平 | 开展十佳优质茶叶基地评选活动。 |  | 制定了《三明市十佳优质茶叶基地评选评分细则》，结合资料审核和现场考评后评选出三明市十佳优质茶叶基地。 |
|  |  | 开展“十大制茶大师” 、“十佳评茶员”评选活动。 | 10月 | 已实施完成。 |
| 突出品 牌宣传 | 注重茶文融合 | 深入挖掘三明生态茶历史文化，突出三明茶叶“好生态”特质。围绕“风展红旗如画”宣讲活动，融合红色文化、客家文化、理学文化，丰富三明生态茶品牌内涵。 | 全年 | 5月，在大田县举办首个国际茶日福建省系列活动启动仪式暨三明“林深水美茶香”专场，以融媒体直播为主要形式，宣传推介以大田美人茶为代表的生态茶。 |
|  |  | 有效发挥e三明、微信、抖音、今日头条等新媒体平台，宣传三明生态茶，讲好三明茶故事。 | 全年 | 已委托融媒体中心实施 |
|  | 办好茶事活动 | 举办三明市茶文化知识竞赛活动。 | 5月 | 已实施完成。 |
|  |  | 举办春季、秋季“茶王赛”活动，开展形式多样的茶叶品鉴活动，培养茶行业爱好者。 | 5月， 10月 | ①春季茶王赛茶类为红茶和绿茶，收到全市10个县（市）141个样品，14个茶样获奖。 ②秋季茶王赛茶类为美人茶和闽北乌龙茶，收到全市9个县（市）97个样品，19个茶样获奖。 |
|  |  | 举行个人赛和团体赛2场茶艺比赛，开展形式多样的茶艺展演活动，宣传和推广茶文化。 | 6月， 11月 | 市妇联负责制定茶艺展演方案并组织实施；会同市总工会制定茶文化培训和茶艺大赛方案并组织实施。 |
|  |  | 开展茶文化进机关、进企业、进校园活动。 | 全年 | 已实施。 |
|  | 加强展示推介 | 组织茶企参加“清新福建·多彩闽茶”香港专场活动，“闽茶海丝行”活动，济南茶博会、厦门“9.8”投洽会和武夷山茶业博览会。 | 全年 | ①“9.8”厦门茶博会期间，举办了“无我茶展.大田美人茶”宣传活动。 ②在第27届上海国际茶文化旅游博览会上，举办了“三明市茶文化旅游产业供采对接会暨三明市特色现代农业招商推介会”。 ③10月，在福州三坊七巷，举办了三明市生态茶产业推介会暨大田县第十五届中国高山茶文化节，专场推介大田美人茶。 ④11月，在武夷山茶叶博览会上，举办大田美人茶品鉴会。 |
| 突出品 牌宣传 | 加强展示推介 | 举办三明生态茶专场推介会。 | 11月 | 已实施。 |
|  |  | 通过“沙县小吃”名片，宣传推介三明生态茶。 | 全年 | 已实施。 |
|  |  | 在三明饭店、福州三明大厦开设品牌展示窗口，宣传推介三明生态茶。 | 全年 | 已实施。 |
|  |  | 与梅园酒店管理公司开展战略合作，将三明生态茶作为梅园酒店管理公司旗下所有酒店指定用茶。 | 全年 | 未完成。 |
| 建立推进 机制 | 政府抓引导 | 加大扶持力度，安排专项资金，推动三明茶产业走品牌化发展之路。 | 全年 | 年度安排茶品牌资金493万元。 |
|  | 协会强服务 | 开展茶产业绿色发展培训、茶叶品牌营销、茶文化普及和茶行业标准制定等服务工作，促进三明生态茶产业品牌化发展。 | 全年 | 协办或联合主办了茶叶品牌营销、培训交流等行业活动。 |
|  | 企业为主体 | 支持茶企申报绿色食品茶、有机茶认证、SC新证、标准化示范区示范项目，支持企业参与行业标准制定等工作，提高企业品牌信誉度。 | 全年 | 2020年完成明溪县天龙茶业有限公司乌龙茶、绿茶、红茶，福建一笔峰茶叶有限公司孔坑贡茶、大田县岬顶峰茶业有限公司美人茶等绿色食品茶新认证10个，绿色食品茶续展3个。 |

- 区域茶品牌“尚书品”。本年度继续授权福建三明尚书品茶业有限公司（公司原名称：三明市茶叶公司）对“尚书品”进行使用，授权福建三明尚书品茶业有限公司与三明中旅签订承包合同将三明宾馆一楼大堂后侧200平方米作为尚书品旗舰店，作为产品展示和交流的平台。

- 2.“三品一标”建设

本年度继续推进三品一标产品的认证、续展和换证工作。对获证主体建立“一品一码”质量追溯体系，将“三品一标”产品纳入省级农产品质量安全可追溯监管信息平台管理，强化获证企业证后监管；日常对全市农贸市场、超市、批发市场开展“三品一标”标志使用检查，对不规范用标、超范围使用产品予以下架处理，同时要求使用企业整改。产品质量方面由农产品质量安全监管科产品抽检进行，涉及不合格“三品一标”产品该科室通知绿色食品发展中心，绿色食品发展中心根据通知情况，上报发证主管部门。

按照2019-2020年“三品一标”品牌创建奖励实施细则，2020年支各县2019年品牌企业奖励金29.8万元；支尤溪、大田、沙县2019年增量前三名奖励金18万元；支各县2020年品牌企业奖励金（第一批）37.8万元。2021年6月支各县2020年品牌企业奖励金（第二批）50.4万元；支尤溪、宁化、建宁2020年增量前三名奖励金18万元。

3.农产品品牌创建

（1）品牌文创包装。开展“三明蜜桔”品牌文创设计，完成“三明蜜桔”地理标志产品的省级评审及现场核查。

（2）宣传推介。与三明市广播电视台合作，注册登记“三妹子的土特产”抖音企业号，专门用于展示三明农特产品的生产环境、产品品质及优秀的经营业主等；举办“寻味三明.共享甜蜜”、“三明蜜桔桔王争霸赛”等活动；组织编印“三明蜜桔”宣传册、拍摄“三明蜜桔”宣传短片等。

4.农业项目库管理系统建设。项目2020年12月完成政府采购，由福州兴博新中大软件有限公司中标建设。截至2021年8月底，项目已完成建设，拟验收。

四、项目绩效分析

（一）绩效目标完成情况

2020年度三明市品牌农业创建资金，重点用于茶产业发展，部分资金用于三品一标持续建设、农业品牌进一步宣传推介及项目库管理系统建设。项目资金致力于鼓励种好茶、制好茶，宣传普及茶文化；三明农业产品文创、宣传推介；三品一标登记认证。项目资金的投入使用进一步扩大和提升了三明市农业品牌影响力和产业链产值，期间未收到农业品牌产品重大质量投诉。基本完成绩效目标。

（二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标15个、三级指标26个，对三明市2020年品牌农业创建专项资金支出进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等方面工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方面工作；在产出方面重点评价各子项目产出数量及质量；在效益方面重点评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续性、公众满意度等方面工作。

三明市2020年品牌农业创建专项的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对投入、过程、产出及效益等四大类26个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分81分，绩效等级为良。

1.决策类指标评价分析

决策类指标总分值14分，得分12.5分。（1）在项目立项方面，项目依三明市人民政府办公室关于印发加快推进市区现代农业发展实施方案的通知精神设立，并与部门职责相符；审批文件、资料符合相关要求，项目决策充分，该指标得满分，4分。（2）绩效目标按拟开展的各子项目分数量、质量等指标设立，除国家级、省级、市级龙头企业年度增加数量全年目标值111家与正常业绩水平不相匹配外，其他较为合理、明确，本指标扣0.5分，得3.5分。（3）资金投入方面，预算编制内容与项目内容相符合，但市政协、市人社局等单位期末资金结余较大，预算确定的资金量与工作任务不相匹配，扣0.5分；三品一标专项资金安排100万元，实际发生136.2万元，该项目资金分配额度不够合理，扣0.5分，本指标合计得5分。

2.过程类指标评价分析

过程类指标总分值24分，得分17.5分。（1）资金管理方面。资金到位率【（实际到位资金700万/预算资金700万）×100%】，得满分1分。预算执行率89.64%【（实际支出资金627.46万/实际到位资金700万）×100%】，扣0.5分，得 1.5分。项目实施单位制定了财务管理制度、《三明市品牌农业创建专项资金管理办法》（以下简称资金管理办法），制度建设相对健全，资金拨付审批程序较为完整，得满分4分。市政协、共青团市委未设立项目明细账，扣0.5分，得0.5分。三明市农业农村局2020年度将电费、电信服务费等公用经费列入项目支出，共青团市委将办公用具购置费列入项目支出，根据资金管理办法第十九条，专项资金不得用于人员经费、公用经费等支出，合计扣2分，得0分。（2）组织实施方面。项目制定了《2020年三明“林深水美茶香”茶事活动方案》及各子项目实施方案，三品一标资金奖励制定了《2019-2020年“三品一标”品牌创建奖励实施细则》等，制度围绕活动的实施制定，但对于资金使用效益的调查反馈、品牌后期维护管理等制度建设比较不够，扣1分，管理制度健全性得2分。制度执行有效性方面，项目依实施方案、细则等有序开展，但对茶产业链及品牌建设产品各环节进行日常及专门跟踪管理不够到位，扣1分，得6分。（3）绩效管理方面，市农业农村局成立了预算绩效管理领导小组，预算绩效管理开展较好，得1.5分；绩效自评能比较全面反映项目产出情况，但缺少反映效益实现情况，得1分。

3.产出类指标评价分析

产出类指标总分值32分，得分26分。

- 茶业品牌专项指标分值18分，主要围绕品牌支撑、品牌宣传、机制推进、跟踪落实等方面评价，该专项合计得分14.5分，包括：项目品牌支撑方面，2020年活动依方案评选出“十大制茶大师” “十佳评茶员”；茶园种植面积32.8万亩，同比增长3.8%；生态示范茶园建设、生态茶标准体系建设、龙头茶企培育、创建并完善茶旅康养示范点已成常态化工作，得满分6分。品牌宣传方面，依方案开展各类主题宣传推介，但未组织参加“清新福建·多彩闽茶”香港专场活动，“闽茶海丝行”活动，济南茶博会，考虑疫情原因，不扣分。2020年已在三明饭店、福州三明大厦开设品牌展示窗口；但与梅园酒店管理公司开展战略合作尚未完成，扣0.5分，得4.5分。机制推进方面，协会本年度协办或联合主办茶叶品牌营销、培训交流等行业活动，得满分1分。跟踪落实方面，项目实施单位对品牌建设活动开展后的市场调研，市场洞察等绩效结果落实完成度不高，扣1分；对优势人员、优势结果的推广和运用不够，扣2分，合计得分3分。

- 三品一标专项指标分值8分，主要围绕产出数量、完成质量两方面评价，该专项得分7.5分，包括：数量方面，2020年完成无公害新认证35个产品，绿色食品新认证33个产品，有机食品新认证14个产品，农产品地理标志登记1个产品，共83个。实现2019-2020年累计完成新增认证农产品超100个的目标，得满分，2分；项目奖励金依资金实施细则拨付，得满分，2分；产品质量监督控制活动包括：指导促进种植、生产标准化；年检；用标的专项检查1次，近3年产品质量合格率均达99%及以上，得满分1分；2020年完成明溪县天龙茶业有限公司乌龙茶、绿茶、红茶，福建一笔峰茶叶有限公司孔坑贡茶、大田县岬顶峰茶业有限公司美人茶等绿色食品茶新认证10个，绿色食品茶续展3个、推动茶企向第三方申请有机茶再认证2个。但有机新认证等完成力度不够，扣0.5分，得2.5分。

- 农产品品牌建设专项指标分值4分，主要围绕品牌宣传、“三明蜜桔”重点工作任务、项目实施绩效调查等方面开展评价，执行单位对品牌建设绩效结果调查主要通过与农产品当地村基层组织沟通的途径获取，对阶段性绩效落实和跟踪力度不够，扣1分，得3分。

- 农业项目库管理系统建设指标分值2分，项目得分1分。项目于2020年6月完成建设方案，12月完成招标采购。截至2021年8月项目完成建设，预计于10月进行验收。项目整体实施进度较慢，扣1分。

4.效益类指标评价分析

效益类指标总分值30分，得分25分。

- （1）社会效益方面。三明市农业品牌创建在持续提升河龙贡米、建宁白莲等传统“三品一标”产品基础上，2020年突出抓好三明生态茶、三明早熟蜜桔等公共品牌培育。通过开展十佳优质茶叶基地、十大制茶大师评选活动，举办茶王赛、茶艺赛等“林深水美茶香”系列茶事活动，美人茶品牌逆势上扬，年产量新增820吨，新增产值4.32亿元；三元、永安被列为福建早熟蜜桔特色农产品优势区，三元西际蜜桔被列入全国名特优新农产品，带动蜜桔产业实现产值15亿元。根据三明市农业农村局2021年4月8日--5月19日通过三明市人民政府网站开展“关于茶业普及程度的调查问卷”调查结果显示，知晓大田美人茶的占参与调查对象的37.04%，泰宁岩茶占22.22%。项目建设一定程度上助推乡村振兴，并提升我市农业品牌的认知度和影响力，该项指标得2.5分。2020年沙县、泰宁入选武夷岩茶特色产业集群；清流双秋农业公司和泰宁世德堂茶业有限公司列入2020年第六批全国森林康养基地试点建设单位，农业品牌创建引领带动作用正不断增强，得1.5分。农产品区域公用品牌的授权使用、管理和维护方面，本年度继续授权福建三明尚书品茶业有限公司（公司原名称：三明市茶叶公司）与三明中旅签订承包合同将三明宾馆一楼大堂后侧200平方米作为尚书品旗舰店，作为产品展示和交流的平台。但大田美人茶作为2020年致力建设和推出的区域品牌，尚未有特定的协调实施主体，品牌后期的管理和维护未有相应举措，该部分有待加强，得1分。2020年度全市未发现农产品供给安全重大事故，得满分1分。

- （2）经济效益方面。三明市2020年茶园种植面积32.8万亩、产量4.9万吨，分别同比增长3.8%、6.3%（来源：统计局数据）；产值32.56亿元，同比增长8.9%，全产业链产值68.42亿元，主要茶旅融合点营业额1245.5万元（来源：“全面推进茶产业高质量发展的三明实践”《中国茶叶》），项目实现促产增收，该项得满分，3分。根据市商务局招商引资信息，2020年市特色现代农业产业落地17个，总投资57.77亿元，签约7个，总投资79.16亿元，但年度茶产业社会资金引导方面还较为薄弱，该指标得1分。

- 评价发现，2020年农业品牌创建虽按方案依程序顺利开展，但对于“大田美人茶”等产品单价是否因品牌建设有所提高或预期可提高，产值是否实现或预期可实现增长；品牌产品建设是否正在改变固有的自产自销模式；上门批发、线上销售，大中型超市等是否日趋成为主要的销售方式或渠道；规模以上农产品生产单位是否有所增加；农业品牌建设对企业的贡献；农业品牌建设对本地居民的贡献方面，缺乏足够的市场调查和汇总。品牌建设后期对宣传效果，茶事、农产品赛事活动实施结果的反馈和比较不够深入，对下阶段品牌创建的针对性、指导性不强，资金效益落实不够。本次评价我们通过“问卷星”实施了“关于三明市品牌农业创建的问卷调查”，共收回有效问卷175份，其中“茶产业种植或经营者”和“其他农产品生产或经营者”有效问卷114份，占65.15%，上述人员在对“您的产品主要销往何处”的回答中“自产自销”占44.74%、“零售”7.89%，该部分指标我们依据绩效了解的情况和评价问卷调查评分，合计得8分。

（3）生态效益方面。“三品一标”建设，指导促进种植生产的标准化，促进农业的绿色有机生产；优质茶叶基地鼓励种“好”茶，农业品牌创建引导产品生态建设和发展，期间未发现重大破坏生态效益事项，该指标得满分1分。

- （4）可持续建设。茶产业方面，出台了《三明生态茶产业发展实施方案》，将茶产业发展按部门、时限分解，为项目可持续发展提供政策保障。项目要求充实茶业行业人才队伍，并在县本级和重点产茶乡镇配备茶学专业干部，为项目可持续发展提供了人员机构保障。其他方面，财政依年度安排资金，以市农业农村局为主体，正推进项目库建设，有效助推品牌农业持续建设。得满分1分。

- （5）公众满意度方面，根据“问卷星”满意度调查结果，受访对象对2020年三明市品牌农业创建表示非常满意的占42.29%，满意占45.71%，满意占比合计88%；表示一般的占8.57%；表示不满意的占0.57%；表示不了解的占2.86%，本指标总分6分，得5分。

五、项目存在的问题

（一）对活动实施结果的反馈和比较不够深入，资金效益落实不够。

农业品牌创建为持续性项目，项目资金按年度持续安排，但项目实施单位缺少对品牌创建活动实施结果的深入市场调查和反馈，资金效益落实不够。

1.品牌创建实施方案方面。仅对实施主体、活动主题、活动程序和内容进行分解，缺少对活动开展的绩效结果调查和反馈等相关内容设置；未建立统一、常态化的项目绩效管理方案和评价工作机制，未在整体层面对各子项目执行效果的叠加及化学效应建立有效的连接和转化途径。

2.项目实施主体（部门或单位）方面。各业务执行部门（单位）依据活动实施方案开展业务，关注完成规定工作量、按时完成项目任务、控制成本消耗等数据，对项目完成后产生的影响，项目利益相关方的满意度缺少关注。具体反映在：对推广宣传事项阶段性市场可能的影响缺少深入的调查和跟踪；对茶事、农产品赛事等活动实施后评选出的优势人员、优势结果缺少广泛和深入的推广和运用；对展会交流的结果缺少反馈和比较；自评报告缺少对效益的体现和分析。

（二）缺少对品牌的授权使用、后期维护和管理

大田美人茶团体标准于2019年1月批准立项，2019年9月审定。审定的《美人茶》标准规定了美人茶的定义、生产工艺、要求、检验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存、保质期；《美人茶冲泡与品鉴》标准规定了美人茶冲泡与品鉴的术语和定义、环境要求、冲泡流程、冲泡方法及品鉴。第二版团体标准亦已于2021年4月23日批准立项。美人茶团体标准的制定与宣贯，使生产者和消费者有标准可依、有规范可循，对保障美人茶产品的卫生质量安全，对提升美人茶产品的声誉度和品牌创建具有重大意义。2020年大田美人茶品牌创建以宣传推介为重点开展实施，但尚未依据茶品牌团体标准设立特定的品牌协调实施主体，并对品牌后期的授权使用、门槛准入和退出、期间管理和维护制定相应举措。

六、相关建议

- （一）建立长效机制，提升农业品牌创建效果

- 项目实施单位应建立有效的资金使用绩效管理方案，改变“只花钱，不问效果”的状况。对各渠道营销实施的效果，应进行阶段性市场反馈调查；对活动开展评选产生的优势人员、优势管理应进行深入推广和运用。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督等整个过程，对各运营子目绩效目标出现偏差的，应在下一阶段进行修正和调整，以切实提升农业品牌创建效果，促进财政资金使用效益的最大化。

- （二）建立区域农业品牌维护管理机制，保障品牌的持续效益

- 三明蜜桔、大田美人茶属于区域农业品牌，作为涉及范围很广的外部性无形资产，它具有区域品牌产权模糊性、利益区域共享性的特点。政府应及时授权部门或协会加强对区域品牌的管理，包括但不限于品牌的授权使用，违背品牌标准使用企业的行为制定及奖惩措施等，以切实达成品牌创建的绩效目标，保障品牌创建的持续效益。

附件：三明市2020年度品牌农业创建专项绩效评价指标体系及评分表

三明立信有限责任会计师事务所             中国注册会计师：

主任会计师：

地址：福建．三明