三明市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：             三明市政府

项目单位： 三明市自然资源局、三明市住建局、       三明市政府办、三明市气象局、三明市不动产中心

项目名称：          2020年度土地基金

（规划专项、土地出让业务费）项目

评价机构： 福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司

三明市财政局

目  录

一、 项目概况	3

（一） 项目基本情况	3

（二） 项目资金分配和使用情况	3

二、 项目绩效评价组织实施情况	7

（一） 评价目的	7

（二）评价方法	8

三、 项目实施基本情况	8

（一）项目管理制度的建设情况	8

（二）项目的组织实施情况	8

四、 项目绩效分析	12

（一）绩效目标的完成情况分析	12

（二）绩效指标得分情况分析	14

五、 存在的问题	16

（一） 专项资金使用不规范，不合规支出占比较大	16

（二）部分项目进展慢，预算执行率低	17

（三）未考虑税收减征政策，预算资金申报不准确	17

六、相关建议	17

（一）认真执行资金管理办法, 规范专项资金使用	18

（二）加强预算管理，提高预算编制的准确性	18

（三）加强培训，提升项目单位人员业务水平	18

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）绩效评价指标体系及评分表	19

闽武夷明所（2021）咨字第 号

- 2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）绩效评价报告

为客观评价三明市2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）使用情况，提高财政资金使用效益。由市财政局委托福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司，按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，抽调业务骨干组成绩效评价小组，对2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）支出开展绩效评价。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行询问、座谈及抽查会计凭证，查阅申请档案、实施合同档案和各项管理文件等必要的绩效评价程序，并在此基础上进行现场延伸勘查。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取了被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）主要包括：①规划专项编制经费；②地理信息维护更新、基础测绘；③国土空间规划；④印花税缴纳；⑤国土资源综合管理工作经费；⑥2019年市区“依法和谐征迁”项目奖励经费；⑦三明市自然资源局部门机构改革搬迁经费；⑧安全隐患整治资金；⑨第三次全国国土调查市级数据汇总和成果整理服务项目；⑩不动产登记专项经费及城市地质调查；⑪三明市不动产中心工作经费；⑫不动产登记一窗受理互联网+平台建设；⑬三明市住建局还本付息项目；⑭市政府办工作经费；⑮气象局气象研究。

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）使用单位有：三明市自然资源局、三明市住建局、三明市政府办、三明市气象局、三明市不动产中心。

- 项目资金分配和使用情况

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）年初预算安排2500.00万元，实际到位2440.2万元，资金到位率97.61%。其中：①三明市自然资源局预算安排1973.12万元，实际到位1913.32万元，资金到位率96.97%；②三明市不动产中心预算安排435万元，实际到位435万元，资金到位率100.00%；③三明市住建局预算安排21.38万元，实际到位21.38万元，资金到位率100.00%；④三明市政府办预算安排15万元，实际到位15万元，资金到位率100.00%；⑤三明市气象局预算安排55.5万元，实际到位55.5万元，资金到位率100.00%。

实际支出1714.695万元，预算执行率70.28%。其中：①三明市自然资源局实际支出1366.4895万元，预算执行率71.42%；②三明市不动产中心实际支出256.5万元，预算执行率58.97%；③三明市住建局实际支出21.38万元，预算执行率100.00%；④三明市政府办实际支出15万元，预算执行率100.00%；⑤三明市气象局实际支出55.5万元，预算执行率100.00%。

实际结余785.1305万元，资金结余率32.17%。其中：①三明市自然资源局实际结余606.6305万元，资金结余率31.71%；②三明市不动产中心实际结余178.5万元，资金结余率41.03%③三明市住建局实际结余0.00万元，资金结余率0.00%；④三明市政府办实际结余0.00万元，资金结余率0.00%；⑤三明市气象局实际结余0.00万元，资金结余率0.00%。

各项目收支情况如下图所示：（单位：万元）

| 项目名称 | 资金使用单位 | 预算安排 | 实际到位 | 项目支出 | 资金结余 | 预算执行率（%） | 资金结余率（%） | 资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划专项编制经费 | 三明市自然资源局 | 476.08 | 476.08 | 476.08 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 地理信息维护更新、基础测绘 | 三明市自然资源局 | 208.49 | 208.49 | 183.092 | 25.398 | 87.82% | 12.18% | 100.00% |
| 国土空间规划 | 三明市自然资源局 | 720 | 720 | 283.8 | 436.2 | 39.42% | 60.58% | 100.00% |
| 印花税 | 三明市自然资源局 | 168.145 | 168.145 | 84.0725 | 84.0725 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| 国土资源综合管理工作经费 | 三明市自然资源局 | 224.4 | 224.4 | 223.24 | 1.16 | 99.48% | 0.52% | 100.00% |
| 2019年市区“依法和谐征迁”项目奖励经费 | 三明市自然资源局 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 三明市自然资源局部门机构改革搬迁经费 | 三明市自然资源局 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 安全隐患整治资金 | 三明市自然资源局 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 第三次全国国土调查市级数据汇总和成果整理服务项目资金 | 三明市自然资源局 | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 不动产登记专项经费及城市地质调查 | 三明市自然资源局 | 28.795 | 28.795 | 28.795 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 未下达资金 | 三明市自然资源局 | 59.8 | 0 | 0 | 59.8 |  |  | 0.00% |
| 小计： |  | 1973.12 | 1913.32 | 1366.4895 | 606.6305 | 71.42% | 31.71% | 96.97% |
| 三明市不动产中心工作经费 | 三明市不动产中心 | 180 | 180 | 180 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 不动产登记一窗受理互联网+平台建设 | 三明市不动产中心 | 255 | 255 | 76.5 | 178.5 | 30.00% | 70.00% | 100.00% |
| 小计： |  | 435 | 435 | 256.5 | 178.5 | 58.97% | 41.03% | 100.00% |
| 还本付息 | 三明市住建局 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 小计： |  | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 市政府办工作经费 | 市政府办 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 小计： |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 气象研究 | 三明市气象局 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 小计： |  | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 总计： |  | 2500 | 2440.2 | 1714.8695 | 785.1305 | 70.28% | 32.17% | 97.61% |

- 注：上述项目支出金额1714.8695万元，包含：1、国土资源综合管理工作经费中，三明市自然资源局工资福利支出28.65万元，商品和服务支出6.4万元；三明市土地收购储备中心工资福利支出9.05万元，商品和服务支出3.2万元。2、空间规划项目中，与三明市国土空间总体规划（2020-2035）项目不相关的设计费、作业费，共计63.8万元。3、三明市不动产中心工资经费中：工资福利支出127.77万元，罚款支出8.78万元。

- 项目绩效评价组织实施情况

- 评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查土地基金（规划专项、土地出让业务费）安排的科学性、合理性、规范性及使用。

- （二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

- 项目实施基本情况

- （一）项目管理制度的建设情况

三明市自然资源局制定了《预算绩效管理办法（试行）》及《三明市自然资源局财务管理暂行规定》。

- （二）项目的组织实施情况

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）的实施情况如下：

1、三明市自然资源局实施情况如下：

（1）国土空间总体规划专项情况：三明市自然资源局于2020年4月在福建省政府采购网公开招标，由福建省地质测绘院及上海同济城市规划设计研究院有限公司承担设计。2020年6月福建省地质测绘院及上海同济城市规划设计研究院有限公司出具了《三明市国土空间总体规划（2020-2035年）》工作方案，于2020年11月16日组织召开《三明市生态保护红线评估调整方案》，优化了红线调整方案。2021年3月，由三明市自然资源局出具了《三明市诚征开发边界初划技术报告》。

（2）地理信息维护更新、基础测绘实施情况：市区基础测绘项目由辽宁宏图创展测绘勘察有限公司设计，市区航空摄影及测量标志普查项目，2019年招标完成，由飞燕航空遥感技术有限公司及福州星球勘测设计有限公司进行设计，于2020年7月31日将测绘成果送于福建省测绘产品质量检测中心检测，检测结果为合格：三明市地理信息公共平台升级工作由福建图讯信息技术有限公司设计，设计产品为三明市地理信息公共平台，于2020年8月13日送于福建省电子产品监督检验所及福建省软件评测中心检测，检验结果为所有测试均通过检测。

（3）部门机构改革搬迁经费实施情况：三明市自然资源局于2019年10月22日采用市场询价法进行询价，由三明市梅列区红远装饰设计工作室以14.49万元中标。双方于2019年10月23日签订装修合同。项目于2019年11月23日完成竣工验收。

（4）规划编制经费实施情况：该经费用于支付徐碧新城（六路）新商圈（建设）规划项目设计费、三明市乡村建筑风貌导则编研工作设计费、三明市区南、北入口交通改造提升规划方案设计费、三明市贵溪洋片区区域交通控制性规划设计费、三明市G205五路大桥连接线概念规划方案设计费、三明市乡村建筑风貌导则编研工作设计费等。

（5）第三次全国国土调查市级数据汇总和成果整理服务项目实施情况：2020年5月11日在福建省政府采购网进行公开招标，由江西省地矿测绘院以91.7万元中标。由于中标单位江西省地矿测绘院承担了宁化县三调质检，根据招标文件第五章第三条第十三款第六点要求，参照上一年度三明市三调实际预检服务项目的做法，其涉及的市级预检任务由招标第二顺序中标人（江西省煤田地质局测绘大队）承担，现第二顺序中标人放弃，交由第三顺序中标人（福建省国土测绘院）承担，折算费用2.403万元。江西省地矿测绘院与三明市自然资源局于2020年5月21日签订合同，合同金额为89.297万元，福建省国土测绘院与三明市自然资源局于2020年6月12日签订合同，合同金额为2.403万元。

（6）印花税缴纳实施情况：根据2020年土地交易金额33629万元，按照交易金额的0.05%计算印花税，得出印花税需缴纳金额为168.145万元，2021年2月4日缴纳费用84.07万元。

（7）国土资源综合管理工作经费实施情况：资金使用单位为三明市自然资源局及三明市土地收购储备中心。三明市自然资源局国土资源综合管理工作经费用于支付卫片执法工作经费、矿产资源综合管理工作经费、规划管理工作经费、设备购置费。三明市土地收购储备中心国土资源综合管理工作经费用于支出土地收储事务管理费。

（8）安全隐患整治资金、不动产登记专项经费及城市地质调查实施情况：根据福建省特种设备检验研究院于2019年5月10日出具报告编号为SM2019DTJD00003的电梯安全性能技术鉴定报告，龙泉大厦办公楼电梯已不符合安全，建议更换节能环保符合现行安全标准的电梯。三明市自然资源局与同盛电梯签订电梯采购合同，项目已于2020年1月完成2台电梯的安装。

（9）2019年市区“依法和谐征迁”项目奖励经费实施情况：三明市自然资源局于2020年7月发放项目奖励经费，具体发放情况如下表所示：

| 发放单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 陈锦生、吴义丰 | 6,000.00 | 三等功奖励（3000/人）2人 |
| 三明市三元区自然资源局 | 10,500.00 | 三等功奖励（3000/人）1人，嘉奖（1500/人）5人 |
| 三明市梅列区自然资源局 | 12,000.00 | 三等功奖励（3000/人）1人，嘉奖（1500/人）6人 |
| 合计 | 28,500.00 |  |

- 三明市不动产中心实施情况如下：

（1）不动产登记一窗受理互联网+平台建设实施情况：三明市自然资源局于2020年9月在福建省政府采购网公开招标，由北京新兴华安智慧科技有限公司承担，合同金额为255万元。该平台已于2020年12月20日进行试运行，平台未按合同情况在2021年4月底前正式验收。

（2）三明市不动产登记中心工作经费实施情况：三明市不动产登记中心工作经费主要用于发放人员工资、奖金，支付“e三明”、“市数政中心数据汇聚平台”、“市网上办事大厅”的服务平台接口费用，及日常办公费用支出。

3、福建省三明市气象局实施情况如下：

气象研究经费实施情况：三明市气象局于2020年11月在福建省政府采购网进行公开招标，福建省气候中心以185万元中标。

- 项目绩效分析

- （一）绩效目标的完成情况分析

1、三明市自然资源局的完成情况分析：

（1）国土空间总体规划专项完成情况：完成生态保护红线评估调整工资方案，与福建省地质测绘院及上海同济城市规划设计研究院有限公司签订规划设计合同，生态保护红线占市域国土总面积的28.52%。（划定市域生态保护红线面积6549.88平方千米，三明市国土面积为22964.77平方公里，占全市陆域面积率为6549.88/22964.77*100%=28.52%）。

（2）地理信息维护更新、基础测绘完成情况：完成陈大、洋溪测绘面积7平方千米、完成贵溪洋至洋溪无图测绘面积10平方千米、完成未更新地图区域26.66平方千米测绘并纳入地图数据库。

（3）三明市自然资源局部门机构改革搬迁经费完成情况：完成了七楼办公室水泥漆，LED平板灯、开关插座、门锁、文件柜、窗帘布、卫生间铝合金窗、排气扇、壁橱定制安装等，符合入驻标准，正常开展办公活动。

（4）规划编制经费完成情况：专家评审通过率100%，地块控规批复率完成100%，项目研究提交规委会研究审议通过率100%。

（5）土地调查数据汇总完成情况：完成市级数据汇总和成果整理第一期第二期工作量12个，查清土地权属状况，巩固和完善现有各类不动产权登记成果。

（6）印花税缴纳完成情况：印花税预计缴纳168.145万元，2021年2月4日缴纳费用84.07万元，应返还市财政局84.07万元，应返还市财政局款项未返还，2021年9月用该结余资金继续支付2021年产生的印花税15.395万元。

（7）三明市自然资源局国土资源综合管理工作经费完成情况:

①三明市自然资源局完成情况：40万元卫片执法经费用于自然资源卫片执法日常工作业务支出，39.05万元矿产资源领域专项整治经费用于矿产资源管理日常工作业务支出。35万元规划管理工作经费用于规划日常工作业务支出。2.6万元设备购置费用于采购办公电脑、打印机。

②三明市土地收购储备中心完成情况：全年共出让经营用地15宗，出让总面积473.94亩，土地成交金额33.657亿元，收缴土地出让金33.75亿元。

（8）安全隐患整治资金及不动产登记专项经费及城市地质调查完成情况：完成2台电梯的安装，电梯安全正常运行。

2、三明市不动产登记中心完成情况分析：

（1）不动产登记一窗受理互联网+平台建设完成情况：该项目已经于2020年12月22日开始试运行，一窗受理的业务量达到68宗。

（2）三明市不动产登记中心工作经费完成情况：全年发证量总计50734本，其中：不动产权证21734本，不动产登记证明29000本。2020年各类业务办结率100%。全年共办结各类型首次登记442宗（其中总确权61宗、纯土地32宗），转移登记18447宗（其中二手房14384宗),变更登记1614宗，更正登记671宗。预购商品房、抵押预告登记8910宗。其中预购商品房预告登记4558宗、预购商品房抵押权预告登记4352宗。各类抵押登记16164宗，其中：一般抵押登记12027宗，预告抵押转正式抵押登记4137宗。查解封登记2426宗，司法裁定过户登记326宗。各类注销登记14020宗。补换发证380宗。以上登记类型中属林权类各项登记的共380宗。绩效目标中的减免企业不动产登记等费用无相关数据证明。

3、福建省三明市气象局的完成情况分析：

根据与福建省气候中心签订合同显示，福建省三明市气象局于2021年3月1日支付预付款项55.5万元，福建省气候中心还未提交相关的项目研究初步成果。

- （二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标11个、三级指标28个，对2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、资金分配、资金落实等工作；在过程方面重点评价项目管理、资金使用管理等工作；在产出方面重点评价项目产出数量和质量；在效益方面重点评价经济效益、社会效益、可持续效益及服务对象满意度等工作。

2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类28个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分75.8分，评价等级中。

总体上看，项目实施单位基本能按照相关文件的要求实施，基本完成了年初设定的绩效指标，取得一定的成效。分类别情况如下：

一是决策绩效分值24分，得分19分。绩效指标明确性方面：项目能按照相关规定设立，但绩效目标设立较为简单且笼统，扣1分；项目绩效目标无法细化分解为具体的绩效指标，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣4分。

二是过程绩效分值16分，得分9.8分。资金管理方面：资金到位率为97.61%，扣0.2分；预算执行率为70.28%，预算执行率较低，预算执行率扣1分，部分项目支出与下达文件不符合，相关资金用于支付工资及罚款，扣3分。组织实施方面：预算绩效领导工作小组相关科室无明确的职责分工，扣2分。

三是产出绩效分值43分，得分33分。产出数量方面。空间规划仅完成初步方案，但未形成正式结果，不符合合同进度，扣4分；不动产登记一窗受理互联网+平台建设已经于2020年12月22日开始试运行，一窗受理的业务量达到68宗，但平台建设未验收通过，扣2分；六路新商圈和博物馆广场测量项目未完成，扣1分；气象研究项目未提交初步成果，扣1分。产出质量方面。一窗受理互联网故障解决不及时，扣1分；印花税缴纳未考虑减免政策，扣1分。

四是项目效益绩效分值18分，得分14分。社会效益方面。空间规划项目未按合同约定完成项目，无法为各县市提供不同层级的数据服务，也未对其他预期使用者进行空间规划培训，扣4分。

- 存在的问题

- 专项资金使用不规范，不合规支出占比较大

- 三明市自然资源局：国土资源综合管理工作经费中，用于工资福利支出28.65万元，商品和服务支出6.4万元；空间规划项目中，专项资金应用于支付三明市国土空间总体规划（2020-2035年）编制经费，实际却支付与三明市国土空间总体规划（2020-2035）项目不相关的费用，包含国土空间开发保护现状评估及现有规划实施情况评估设计费50万元，三明市生态保护红线评估辅助作业费7.8万元，及“十四五”时期三明市国土空间开发保护战略和格局研究设计费6万元，合计63.8万元；上述两项不合规支出共计98.85万元。

- 三明市土地收购储备中心：国土资源综合管理工作经费中，用于工资福利支出9.05万元，商品和服务支出3.2万元，合计12.25万元。

- 三明市不动产中心：三明市不动产中心工作经费中，用于支付工资福利支出127.77万元；用于支付三明市财政局关于对三明市不动产登记中心2017年会计监督检查的处理决定（明财监（2018）30号）文件的罚款支出8.78万元，合计136.55万元。

- 上述不合规资金支出共计247.65万元，占总支出比例为14.44%。

- （二）部分项目进展慢，预算执行率低

空间规划项目根据合同所示，规划项目应在2021年1月完成成果报批阶段，截止至2021年9月，村庄规划上报备案进度慢，上报备案比例低于35%，导致整体空间规划项目进度慢，使得专项资金闲置，预算执行率较低；不动产登记一窗受理互联网+平台项目，根据合同所示，该项目应于2021年4月底之前正式验收，实际未按合同规定时间验收，项目实施进度较慢。

- （三）未考虑税收减征政策，预算资金申报不准确

申报印花税时，未了解到增值税小规模纳税人减征政策（减免性质代码：0009049901）,印花税缴纳减征50%。在申报印花税预算金额为168.145万元，实际印花税需缴纳84.07万元，导致申报预算与实际支出不相符。

- 六、相关建议

- （一）认真执行资金管理办法, 规范专项资金使用

认真执行三明市财政局 三明市自然资源局《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》，规范土地出让收入和支出核算办法，细化土地出让收支项目预算，增强预算的科学性、完整性和透明度。明确专项资金的使用范围及情况，合理支出项目资金。

- （二）加强预算管理，提高预算编制的准确性

2020年三明市自然资源局、三明市不动产登记中心资金结余较多，建议加强预算管理，提高预算编制的准确性。通过绩效目标制定、绩效监控管理、项目绩效评价等方式全方位加强资金使用绩效管理。

- （三）加强培训，提升项目单位人员业务水平

定期组织部门单位人员参加政策学习和业务培训，强化部门和单位的绩效意识，提升业务水平，使相关人员在项目申报时能更加准确的编制预算，提高专项资金的利用率。

福建武夷会计师事务所有限公司       主任会计师：

三明分公司

中国·三明               中国注册会计师：

- 2020年度土地基金（规划专项、土地出让业务费）

- 绩效评价指标体系及评分表

- 绩效评价等级：优（   ） 良（  ） 中（ √ ） 差（   ）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 权重 | 评价 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（24%） 决策（24%） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求(1分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 3 | ③项目预期产出效益和效果设置较为简单且笼统，扣1分 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 5 | 1 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标过于简单，扣4分 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分（2分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 过程（16%） 过程（16%） | 资金管理 | 资金 到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／预算安排资金）×100％。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分 | 3 | 2.8 | 预算安排资金2500万元，实际到位资金2440.2万元2440.2/2500*100%=97.61% |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）×100％。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 2 | 实际到位资金2440.2万元，实际支出金额为1714.8695万元1714.8695/2440.2*100% =70.28% |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 1 | ①不符合专项资金管理办法，③④三明市不动产登记中心，工作经费180万元，支出与下达文件不符合，合计扣3分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否有专项资金管理办法（1分）；②是否有财务和业务管理制度（1分）。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否有成立预算绩效领导工作小组（2分）；②预算绩效领导工作小组相关科室有无职责分工（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 2 | ②预算绩效领导工作小组相关科室无职责分工，扣2分 |
| 产出 （43%） 产出 （43%） 产出 （43%） | 产出数量 产出数量 | 空间规划 | ①初步工作方案是否完成（1分）；②完成三明市国土空间总体规划及说明（1分）；③完成三明市国土空间总体规划图集（1分）；④完成三明市国土空间总体数据库（1分）；⑤完成三明市国土空间总体规划专题研究报告（1分），不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 5 | 1 | ②③④⑤完成初步方案，但未形成正式结果，扣4分 |
|  |  | 不动产登记平台 | ①不动产登记一窗受理互联网+平台建设是否完成并投入使用（2分）；②一窗受理的业务量是否达到50宗（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 2 | ①平台建设未验收通过，扣2分 |
|  |  | 规划测量 | ①陈大、洋溪测绘面积是否达到7平方千米（1分）；②贵溪洋至洋溪无图测绘面积达到10平方千米（1分）；③未更新地图区域26.66平方千米是否测绘并纳入地图数据库（1分）；④六路新商圈和博物馆广场测量是否完成（1分）， 不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 ` | 4 | 3 | ④六路新商圈和博物馆广场测量项目未完成，扣1分 |
|  |  | 规划编制 | ①狮子坑项目完成率是否达到60%（2分）；②绿岛景观整治是否完成90处（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 土地出让 | ①完成土地出让数5宗（2分）；②出让面积400亩（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 气象研究 | ①是否提交初步成果（1分）；②是否按合同内容预付定金（1分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1 | ①未提交初步成果，扣1分。 |
|  |  | 不动产权证 | ①办理不动产权证完成20000宗（2分）；②办理不动产登记证明完成28000宗（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 | ①办理不动产权证实际完成21734宗；②办理不动产登记证明完成29000宗 |
|  | 产出质量 | 一窗平台故障次数 | ①平台故障次数小于10次（1分）；②平台故障解决是否及时（1分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1 | 平台故障解决不及时，扣1分 |
|  |  | 印花税专项 | ①印花税计提是否准确（1分）；②印花税是否缴纳（1分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1 | ①印花税计提未考虑减免政策，计提不合理，扣1分 |
|  |  | 基础测绘 | ①测绘情况是否精准（2分）；②测绘标准是否与国家标准一致（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 办公楼改造 | ①是否完成七楼办公室的装修（2分）；②更新电梯是否安全运行（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 地理信息公共平台 | ①平台升级是否完成（2分）；②平台升级是否有效（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 效益 （18%） 效益 （18%） | 经济效益 | 社会经济影响 | ①改造区域是否更新地图（2分）；②案件举报查处率大于95%（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 社会效益 | 空间规划普及情况 | ①完成空间规划培训达300人以上（2分）；②是否为各县市提供不同层级及的数据服务（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 0 | 未按合同约定完成项目，无法为各县市提供不同层级的数据服务，也未对其他预期使用者进行空间规划培训。扣4分 |
|  |  | 一窗受理平台水平 | ①群众办理时间是否缩短（2分）；②群众办理时限是否缩短（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续效益 | 基础服务发展 | ①更新设备是否完成（1分）；②电梯是否稳定运行（1分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 | 对平台服务的 满意度 | 根据完成情况占设定指标的比例得分，满意率95%及以上得满分。 | 4 | 4 | 满意率为95% |
| 合计 |  |  |  | 100 | 75.8 |  |