三明市2020年度创城专项资金

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

目  录

- 一、项目概况.......................................... 1-5

- （一）项目基本情况及绩效目标...........................1-3

- （二）项目资金投入、支出情况.............................3-5

- 二、项目绩效评价小组组织实施情况.......................6-7

- （一）评价目的...........................................6

- （二）评价方法.............................................6

- （三）评价步骤......................................6-7

- 三、项目组织实施和管理情况.............................7-10

- （一）制度建设..........................................7-8

- （二）组织实施.........................................8-10

- 四、项目绩效分析......................................10-15

- （一）绩效目标完成情况.................................10-12

- （二）绩效指标得分情况分析............................12-15

- 五、项目存在的问题...................................15

- （一）绩效管理方面...................................15

- （二）资金和任务匹配方面..................................15

- 组织实施进度方面................................15

- 六、相关建议........................................16

- （一）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，做好预算安排....

- .....................................................16

- （二)落实项目组织实施进度，保障财政资金使用效率............16

- （三）加强城市长效化精细化管理.............................16

- 附件：2020年度创城专项绩效评价指标体系及评分表....17-24

明立信所专审字[2021]第110号

三明市2020年度创城专项

绩效评价报告

- 为客观评价2020年度创城专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由市财政局委托本所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2020年度创城专项开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、检查申请档案、查阅合同档案和各项管理文件以及现场延伸勘察等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

- （一）项目基本情况及绩效目标

- 依据《中共三明市委 三明市人民政府关于印发<创建文明城市工作长效机制的意见>的通知》，为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面巩固提升文明城市创建成果，持续有效深化全国文明城市创建工作。经三明市创城指挥部专题会议研究同意2020年度市区专项资金使用方案，通过抓实创城迎检工作，提升三明营商环境、建设三明文明之城幸福之城。

三明市财政局2020年度预算投入2500万元，用于实施创城相关项目，项目资金实施单位、主要实施内容及绩效目标见表1。

表1            三明市2020年度市区创城专项实施概况表

| 项目资金 | 项目实施主体 | 主要实施内容 | 项目绩效总目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公益广告等创城宣传经费 | 三明市委文明办 | 在公共场所主要用于修复破损、新建一批公益广告。 | 在广场公园、主要商业大街、社区设计制作10个大型艺术性公益广告。通过门户网站和公众号平台，宣传文明创建成果和动态信息。 |
| “四点半学校”建设 | 三明市委文明办 | 根据《全国未成年思想道德建设测评体系》，开展“四点半学校”建设：招募教师、购买书籍、水电支出。 | 满足新时代家长对社区服务水平高期望的需求。升级5个社区“四点半学校”。 |
| 三明市志愿者协会经费 | 三明市委文明办 | 购买社会服务和聘用专职平台管理人员，运行“志愿三明”平台。 | 实现志愿服务的实时在线管理、移动化管理、智能管理，提高志愿服务管理效率。 |
| 市未成年心理辅导站建设 | 三明教育学院 | 根据《全国未成年思想道德建设测评体系》，开展市未成年心理辅导站的设计装修及购置室内设施等。 | 按照市委文明办要求，在2020年5月前完成辅导站建设。 |
| 城市名片宣传 | 中共三明市委宣传部 | 城市名片策划与创意设计、相关活动组织开展、市内外媒体及市场推广合作。 | 突出特色品牌，集中力量打造“四张名片”；多样化策划推介；强化城市品牌与项目建设有机融合。 |
| 创城长效机制激励经费 | 梅列区文明办 | 对5个街道、乡镇创城工作进行综合考评，并拨付工作经费。 | 对各镇、街道在全国文明城市和省级文明城区实地测评所承担的工作任务和成效及综合考评，及时下拨经费，保障创城工作的开展。 |
| 老旧社区改造 | 梅列区城市管理局 | 丹蓉新村和红岩新村小区改造。 | 完成基础设施改造、完善服务设施、环境整体提升，整体提升小区宜居环境。 |
| 主次干道人行道板 | 梅列区城市管理局 | 新和路、东安路等主次干道人行道维修维护。 | 及时修复支路破损人行道 |
| 老旧社区“四防”设施 | 梅列区政法委 | 列东、列西、徐碧街道、陈大镇购置小区消防设施、监控、消防标线（标志）施划等“四防”设施建设。 | 完善社区“四防”设施配备。 |
| 道路标识标线 | 梅列区城市管理局 | 主次干道标线重新施划或维护。 | 及时完成支路施划非机动车车位。 |
| 城市社区基础设施维修 | 梅列区城市管理局 | 无物业、无业主委员会由社区监管的老旧小区路灯安装、中心街区绿化改造、管道疏通、创城应急基础设施修复。 | 及时完成各种项目合同，保障社区基础设施符合创城标准。 |
| 创城长效机制激励经费 | 三元区创城办 | 对4个街道和4个乡镇创城工作进行综合考评，并拨付工作经费。 | 及时拨付经费，保障创城工作的开展。 |
| 老旧社区改造 | 三元区住建局 | 步行街周边老旧小区一期改造提升和其他老旧小区改造。 | 社区基础设施整体提升，改善居民生活环境。 |
| 主次干道人行道板 | 三元区城市管理局 | 区政府周边人行道板、护栏改造提升。 | 完成人行道道板破损、缺失的彩道、盲道及素道道板的维修维护。 |
| 老旧社区“四防”设施 | 三元区城市管理局、三元区市场监管局、三元区政法委 | 购置小区消防设施、监控等、消防标线（标志）施划、改造红杏市场。 | 完善社区“四防”设施配备。 |
| 道路标识标线 | 三元区城市管理局 | 道路、人行道停车标线施划。 | 完成29条主次干道标线重新施划或维护维修。 |
| 城市社区基础设施维修 | 三元区城市管理局 | 中心街区绿化、交安巷改造、社区路灯安装以及社区基础设施日常维修。 | 及时完成各种项目合同，保障社区基础设施符合创城标准 |

注：因三明行政区划调整，本报告各梅列区、三元区单位均为行政区域调整前单位名称。

- （二）项目资金投入、支出情况

- 2020年三明市区创城专项资金预算安排2500万元，实际到位2500万元，资金到位率100%。实际支出1986.33万元，资金使用率79.45%。各子项目资金投入使用情况见表2。

三明市2020年市区创城专项资金投入、支出情况表

表2                                                  单位：人民币万元

| 项目资金 | 预算安排 | 实际到位 | 实际使用 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公益广告等创城宣传经费 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| “四点半学校“建设 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 三明市志愿者协会经费 | 10 | 10 | 8.82 | 1.18 |
| 市未成年心理辅导站建设 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 城市名片宣传 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 创城长效机制激励经费(梅列区) | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 老旧社区改造(梅列区) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 主次干道人行道板(梅列区) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 老旧社区“四防”设施(梅列区) | 170 | 170 | 65.32 | 104.68 |
| 道路标识标线(梅列区) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 城市社区基础设施维修(梅列区) | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 创城长效机制激励经费(三元区) | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 老旧社区改造(三元区) | 500 | 500 | 92.19 | 407.81 |
| 主次干道人行道板(三元区) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 老旧社区“四防”设施(三元区) | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 道路标识标线(三元区) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 城市社区基础设施维修(三元区) | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 合计 | 2500 | 2500 | 1986.33 | 513.67 |

注：三元区住建局老旧社区改造结余407.81万元，其中已报送230.81万元至财政申请支付，剩余款项待工程结算审核后支付。

- 根据资金使用方案，区级配套资金分别为梅列区2125万元，三元区1250万元，合计3375万元。梅列区实际到位1170万元，三元区实际到位805万元。区级配套资金计划数和实际到位数见表3

| 2020年创城资金区级配套情况表 表3 |  |  |  |  | 单位：人民币万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅列区计划配套资金 |  |  | 梅列区实际到位资金 |  |  |
| 序号 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 拨付单位 |
| 1 | 老旧社区改造 | 1560 | 老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 1000 | 梅列区城市管理局 |
| 2 | 城市社区基础设施维修 | 270 | 城市社区管理经费 | 100 | 梅列区城市管理局 |
| 3 | 主次干道人行道板 | 80 | 创城工作经费 | 50 | 梅列区委文明办 |
| 4 | 老旧社区“四防”设施 | 180 | 创城经费 | 20 | 梅列区公安局 |
| 5 | 道路标识标线 | 35 | / | / |  |
|  | 小计 | 2125 | 小计 | 1170 |  |
| 三元区计划配套资金 |  |  | 三元区实际到位资金 |  |  |
| 序号 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 拨付单位 |
| 1 | 老旧社区改造 | 600 | 老旧小区改造资金 | 450 | 三元区住房和城乡建设局 |
| 2 | 城市社区基础设施维修 | 300 | 城市基础设施维护费 | 300 | 三元区城市管理局 |
| 3 | 主次干道人行道板 | 350 | 创城补助资金 | 50 | 三元区城市管理局 |
| 4 | 老旧社区“四防”设施 |  | 老旧小区改造（危房维护修缮） | 5 | 荆西街道办事处 |
| 5 | 道路标识标线 |  | / | / |  |
|  | 小计 | 1250 | 小计 | 805 |  |
|  | 合计 | 3375 | 合计 | 1975 |  |

- 注：根据区财政局相关说明，2019年三元区应配套资金750万元（明财建指[2019]123号），当年实际配套创城资金1158.6万元，超任务数408.6万元。统筹2019、2020年度创城资金，2020年度实际配套1213.60万元。

- 二、项目绩效评价小组组织实施情况

- （一）评价目的

- 本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查创城专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

- （二）评价方法

- 本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

- （三）评价步骤

- 本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

- 第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

- 第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

- 第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

- 第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

- 第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

- 第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

- 三、项目组织实施和管理情况

- （一）制度建设

- 为保障项目的实施，三明市梅列区城市管理局等实施单位制定了《全区城管系统贯彻落实<三明市建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见>实施方案》、《梅列区2020年老旧小区改造工作方案》等一系列办法、制度用以保障各项目实施资金管付，主要制度建设如表4所示。

表4                    市区创城专项主要管理制度汇总表

| 序号 | 管理制度 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共三明市委 三明市人民政府<创建文明城市工作长效机制的意见>的通知 | 规范文明城市创建工作长效机制。 |
| 2 | 三明市区创城专项资金管理办法 | 规范专项资金使用管理。 |
| 3 | 关于规范“城市双修”、“宜居环境”等专项资金使用管理的办法 | 规范专项资金使用管理。 |
| 4 | 三明市城市名片策划宣传专项资金管理办法 | 规范专项资金使用管理。 |
| 5 | 合同管理制度 | 规范合同签订 |
| 6 | 梅列区关于贯彻落实《三明市建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见》的实施意见 | 规范梅列区文明城市创建工作长效机制。 |
| 7 | 三明市梅列区城市管理局关于印发《全区城管系统贯彻落实<三明市建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见>实施方案》 | 规范文明城市建设常态长效机制 |
| 8 | 梅列区中心城区“优化空间 美化社区”三年行动计划 | 规范老旧小区改造提升工作 |
| 9 | 梅列区2020年老旧小区改造工作方案 | 规范老旧小区2020年改造提升工作部署。 |
| 10 | 三明市区“街长制”考评奖惩办法 | 规范街长制度实施。 |
| 11 | 三明中心城区网格化管理方案 | 规范城市网格化管理工作 |
| 12 | 梅列区城市网格化管理工作考评方案 | 规范梅列区城市网格化管理工作 |
| 13 | 梅列区创城工作指挥部《关于调整指挥部和工作组成员的通知》 | 文明城市创建“十大攻坚项目”工作任务分解。 |
| 14 | 关于建立三明市停车秩序管理机制的通知 | 确定机动车乱停放、占道经营等整治措施。 |
| 15 | 关于整治停车秩序、方便市民出行的5条措施 | 确定机动车乱停放、占道经营等整治措施。 |
| 16. | 三元区人民政府关于印发<三元区老旧小区微改造三年实施方案>的通知 | 规范老旧小区改造提升工作。 |
| 17 | 关于2020年市区城市管理“五难”治理任务分解的通知 | 分解五难治理任务 |
| 18 | 三元区城市管理局关于“五难”治理攻坚行动工作的指示 | 摸底调查确定五难治理项目 |
| 19 | 2020年文明城市（区）创建“十大攻坚项目”工作任务分解表 | 文明城市创建“十大攻坚项目”工作任务分解。 |
| 20 | 2020年三元区城市建设管理“十大攻坚项目”工作任务分解表 | 文明城市创建“十大攻坚项目”工作任务分解。 |
| 21 | 三明市城市管理局关于印发三明市市区中心街区绿化提升工作实施方案的通知 | 规范道路街巷周边绿化治理提升工作。 |
| 22 | 梅列区创城工作指挥部督查工作方案 | 规范督促相关责任部门整改落实创城工作 |
| 23 | 三元区创城迎检督查指导组工作方案 | 规范督促相关责任部门整改落实创城工作 |

- （二）组织实施

- 2020年三明市创城专项主要实施以下几个方面工作：

- 1、公益广告等创城宣传经费、“四点半学校“建设、三明市志愿者协会经费

- 三明市委精神文明建设办公室在公共场所区域设计制作10个大型艺术性公益广告。以购买服务方式，委托三明市新媒体发展中心运营维护三明文明网、文明三明、志愿三明等门户网站和公众号平台，通过网络平台宣传文明创建成果和动态信息，开展志愿服务的实时在线管理、规范注册管理、对接志愿服务活动项目、严格时长记录。在东乾、龙岗、三路及群二、东霞5个社区升级“四点半学校”，向社区拨付经费，通过购买服务、社会招聘、志愿者招募等方式招募教师，保障“四点半学校”正常运转。

- 2、市未成年人心理辅导站建设

- 三明教育学院按省评估标准要求规划建设，对未成年人心理辅导站装修工程开展招投标工作，确定施工方，完成未成年人心理健康辅导站各功能室建设。

- 3、城市名片宣传

- 三明市委宣传部统筹开展四张名片策划宣传，唱响“风展红旗 如画三明”城市品牌，由三明市委文明办、三明市融媒体中心等部门单位开展策划宣传活动，并每月形成一次工作动态，提交市委主要领导审阅。

- 4、创城长效机制激励经费

- 两区文明办要求各镇、街道报送创城项目清单，及时下拨创城经费，各镇、街道投入到基础设施改造、环境卫生清理、公益广告制作等。区文明办年底对各镇、街道进行考评，对成效好、工作突出的镇、街“以奖代补”的方式下拨创城奖励金，以激励各镇、街道做好创城各项工作。两区文明办参与两区创城迎检督查指导组，对各镇、街道的文明城市创建工作任务进行实地督查。

- 5、老旧小区改造

- 梅列区：列东街道办事处和徐碧街道办事处作为建设方，对红岩新村和丹蓉新村组织改造提升工程，对市政管网维护更新、社区道路设施完善、拆除柴火房等工程项目，开展招投标工作，签订项目合同，完成工程施工。区城市管理局作为牵头单位，现场核实改造进度，督促项目进度。

- 三元区：依据已列入住建部老旧小区改造计划项目，由原三元区住建局委托城关街道办事处作为建设方，对步行街周边老旧小区腾飞广场商圈组织改造提升工程，由三元区城投物业公司对步行街周边提升改造，由富兴堡街道、白沙街道、荆西街道对下辖小区进行柴火房拆除，并做好住户补偿工作。

- 6、城市社区基础设施、维修主次干道人行道板、老旧社区“四防”设施、道路标识标线

- 梅列区：对无物业、无业主委员会由社区监管的老旧小区内出现的盖板缺失、管道堵塞等突发情况，以及中心街区无主地带的绿化工作，由街道负责组织队伍，负责具体实施。区城市管理局分别对路灯安装维护、社区基础设施应急项目、道路人行道板维修项目和标识标线项目签订施工合同，完成施工合同。通过设置社区基础设施负责人员责任区域，每日进行日常巡查，发现路灯不亮、化粪池满溢等问题，查清责任主体及时上报维修。对支路人行道破损情况进行前期摸排统计，实施对支路人行道进行修复工作。

- 三元区：区城市管理局通过三明市三元区城市综合发展中心组织实施，对崇宁路（南）人行道改造工程、崇荣路、青年路安装护栏工程、中心街区绿化提升工程、社区基础设施维护工程等一系列项目开展招投标工作，签订项目合同，完成工程施工。三元区市场监督管理局制定预算方案，通过招标，对红杏市场进行改造，完成竣工验收并结算。

- 7、老旧社区“四防”设施

- 梅列区：区政法委组织采购灭火器、旧灭火器充粉、制作宣传海报等工作，并下拨部分经费至街道、镇，由街道购买消防器材等，将消防器材用于设立“233”消防设施和社区微型消防站等。区政法委对四个小区开展视频监控采购工作，并完成视频监控探头安装项目。协调区城管局完成消防标线施划和设置消防禁停标志。

- 三元区：区政法委组织协调对辖区所有社区的“四防”建设和消防通道进行排查摸底，根据各街道消防设施缺失及建设微型消防站和“233”消防器材取用点的实际情况，下拨经费至4个街道，由街道购买消防器材、安装电子门禁等“四防”设施，并联合区消防救援大队对“四防”建设情况进行实地督导。

- 四、项目绩效分析

- （一）绩效目标完成情况

- 总体来看，三明市创城专项资金拨付到项目实施单位后，各单位积极组织实施，基本完成期间绩效目标。各项任务绩效目标设置及完成情况，如表5所示。

表5                三明市2020年度市区创城专项绩效目标完成情况表

| 项目资金 | 绩效目标 | 目标实现 |
| --- | --- | --- |
| 公益广告等创城宣传经费 | 在广场公园、主要商业大街、社区设计制作大型艺术性公益广告。通过门户网站和公众号平台，宣传文明创建成果和动态信息。 | 完成设计制作10个大型艺术性公益广告。“三明文明网”报道信息4800条，“文明三明”公众号1200条、e三明网上宣传300条；其中被中国文明网采用140篇、学习强国4篇、福建文明风、福建东南网等近500篇。 |
| “四点半学校”建设 | 满足新时代家长对社区服务水平高期望的需求。升级5个社区“四点半学校”。 | 在东乾、龙岗、三路及群二、东霞5个社区升级“四点半学校”，招收学生近300人次，开展夏、冬令营及近300课时的各类特色课程。 |
| 三明市志愿者协会经费 | 实现志愿服务的实时在线管理、移动化管理、智能管理，提高志愿服务管理效率。 | 依托志愿三明平台，全市发展3100个志愿服务团体，近30万名实名注册志愿者，举办志愿服务活动31804场，志愿服务总时长91.4万小时。 |
| 市未成年心理辅导站建设 | 按照市委文明办要求，在2020年5月前完成辅导站建设。 | 建成辅导站总面积273.78平方，相关功能室10间。 |
| 城市名片宣传 | 突出特色品牌，集中力量打造“四张名片”；多样化策划推介；强化城市品牌与项目建设有机融合。 | 市县融媒体中心刊播报道逾44000条（次）；全市利用户外宣传载体逾25000块（个），举办宣教活动170多场；市内外开展文旅推广活动150余场。实现全国文明城市“三连冠”，荣获“中国绿都”评价第一名，上榜全国森林康养城市20强。 |
| 创城长效机制激励经费（梅列区） | 对各镇、街道在全国文明城市和省级文明城区实地测评所承担的工作任务和成效及综合考评，及时下拨经费，保障创城工作的开展。 | 分档次拨付创城经费，150万元实际分配如下：列东街道34万元、徐碧街道33万元、列西街道32万元、洋溪镇26万元、陈大镇25万元。各街道资金用于公益广告宣传、修复基础设施、清运垃圾等工作。梅列区通过省级文明城区考评。 |
| 老旧社区改造（梅列区） | 完成基础设施改造、完善服务设施、环境整体提升，整体提升小区宜居环境。 | 完成丹蓉新村小区主体改造，工程量：改造店招67米，拆除砼路面1865平方米，敷设雨水管污水管各1000余米，回填方约2962立方米，砌筑井82座，雨水口23座，安装拆除施工围挡196米，垫层铺设4551.96 平方米，浇捣砼路面385平方米，人行道铺设106 平方米，安装道牙45米、石墙247立方米。完成红岩新村小区改造。拆除柴火房182间，拆除面积达1780平方米，延伸可利用空间4500平方米，修缮拓宽小区道路2620平方米，实施拆墙透绿、增设绿化带、修剪树枝等，提升小区绿化景观1100平方米，增设摩托车、自行车、电动车等车辆的停放棚6处，楼体外墙粉刷12117.2平方米、道路重新铺设4107平方米、强弱电线下地500米，增加车位线46个、监控、门禁系统2套，拆墙绿化提升120米，雨污进行分流1600米。 |
| 主次干道人行道板（梅列区） | 及时修复支路破损人行道。 | 实际完成修复区城管局管护的新和路、东安路等支路破损人行道约2438平方米。 |
| 老旧社区“四防”设施（梅列区） | 完善社区“四防”设施配备。 | 区政法委拨付区城管以及4个街道、镇资金21.7万元，用于购买消防器材等设立“233”消防设施和社区微型消防站等，“四防”宣传广告制作和消防通道划线。区政法委采购灭火器2300余个、充粉2100余个以及4个小区视频监控采购安装等“四防”工作。 |
| 道路标识标线（梅列区） | 及时完成27条支路施划非机动车车位。 | 完成施划非机动车车位约14726个。 |
| 城市社区基础设施维修（梅列区） | 及时完成各种项目合同，保障社区基础设施符合创城标准。 | 完成无物业、无业主委员会由社区监管的老旧小区路灯安装及维护约498盏、园林绿化约4500平方米、管道疏通、污水改造及应急修复等工程。 |
| 创城长效机制激励经费（三元区） | 及时拨付经费，保障创城工作的开展。 | 原城东乡各村已并入各街道，根据实际社区（村）数，在每个乡镇街道30万元的基础上，将原城东乡涉及经费分摊至4个街道，240万元分配如下：城关街道45万元、白沙街道39万元、富兴堡街道34万元、荆西街道32万元、岩前镇30万元，莘口镇30万元、中村乡30万元。各街道资金用于公益广告宣传、基础设施完善、人居环境整治等，三元区首获“省级文明城区”称号。 |
| 老旧社区改造（三元区） | 社区基础设施整体提升，改善居民生活环境。 | 拆除富兴堡街道、白沙街道、荆西街道下辖老旧小区柴火间790间和车库一个，完成拆迁补偿工作。完成腾飞广场商圈提升项目，完成主街等立面改造，重塑店招，设计花灯门楼及天幕、腾龙舞台、龙壶水幕、板凳龙特色建筑，构建“两街一中心”“三景、四色”街区风貌。 |
| 主次干道人行道板（三元区） | 完成人行道道板破损、缺失的彩道、盲道及素道道板的维修维护。 | 完成崇宁路（南）人行道改造；崇荣路、青年路护栏工程约1650米；安装人行道隔离墩约580个。 |
| 老旧社区“四防”设施（三元区） | 完善社区“四防”设施配备。 | 区城管局完成富兴市场治安岗亭及监控安装；下洋市场改造；区政法委下拨4个街道资金30万元，用于购买消防器材等设立“233”消防设施和社区微型消防站等，安装电子门禁等“以及“四防”宣传广告制作和消防通道划线。区市场监督管理局完成对红杏市场的改造。 |
| 道路标识标线（三元区） | 对29条主次干道标线重新施划或维护维修。 | 新划设摩托车位约12000个、小车位约180个、实线标线约1200米、箭头15个、消防通道约630平方米。 |
| 城市社区基础设施维修（三元区） | 及时完成各种项目合同，保障社区基础设施符合创城标准。 | 完成中心街区植绿约7000平方米、交安巷改造；安装社区路灯约320盏；清掏窖井约800座，疏通管道约4100米，清掏水沟约2100米，更换水沟盖板约650片，地面硬化约190平方米，更换雨水井6套，窨井3套，埋管道约80米。 |

- （二）绩效指标得分情况分析

- 此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标8个、三级指标25个，对创城专项进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等方面工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方面工作；在产出方面重点评价项目预算成本、产出数量及质量；在效益方面重点评价经济效益、社会效益、可持续发展及公众满意度等方面工作。

- 2020年创城专项的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类31个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分81分，绩效等级为良。

- 1.决策

- 投入类指标总分值16分，得分14.5分。在项目立项方面，依据充分，根据《三明市建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见》以及市创城指挥部专题会议等精神设立，并与部门职责相符，得满分。绩效目标方面，部分项目实施单位区城管局社区基础设施维修项目、区政法委“四防”建设项目的绩效指标细化分解不够具体，指标值不够清晰、可衡量，扣1.5分。资金投入方面，项目预算依据市创城指挥部专题会议备忘录（明创城指[2020]1号），得满分。

- 2.过程

- 过程类指标总分值24分，得分19分。资金管理方面，预算资金2500万元，实际到位2500万元，到位率100%，得满分；区住建局老旧小区改造项目预算执行率64.6%（含报财政审批待支付数），区政法委老旧社区“四防”设施建设预算执行率38.42%，各扣1分。区政法委未设立专项资金明细账，扣0.5分。项目管理方面，各项目实施单位制定了相应的业务开展流程以及实施方案等，得3分。在执行项目过程中，各项目实施单位能执行相应的制度，涉及工程方面，能执行招投标手续、施工监理、造价和现场签证管理等，得6分；绩效管理方面，区城管局、区政法委未设立绩效管理领导小组，绩效管理工作开展不理想，扣1.5分；绩效自评（含工作总结）开展一般，能反映项目部分情况，扣1分。

- 3.产出

- 产出类指标总分值40分，得分31.5分。项目实施单位基本实现资金预算使用计划，达到预期绩效目标。市容市貌考评方面，两区创城迎检督查指导组，对各镇、街道的文明城市创建工作任务进行实地督查并实时通报，年终对街道、镇进行考评，得2分。志愿服务方面，三明市文明办依托“志愿三明”信息平台，志愿注册人数持续增长，志愿服务常态化开展，个人和项目获得省级以上荣誉，得1分。创城宣传教育方面，三明市文明办在市区主要公共场所树立大型艺术性公益广告，并通过门户网站和公众号平台，宣传文明创建成果和动态信息，得1分。城市名片策划宣传方面，三明市委宣传部通过市县融媒体中心刊播报道和全市利用户外宣传载体数万条（块），举办宣教活动和文旅推广活动逾百场，并每月形成一次工作动态，提交市委主要领导审阅。得2分。未成年主题活动方面，三明市委文明办在东乾、龙岗、三路及群二、东霞5个社区升级“四点半学校，得1分；市教育学院按计划完成市未成年人心理健康辅导站建设并投入使用，得分1分。社区基础设施维修项目方面：两区城管完成路灯安装项目、中心城区绿化项目、主次干道人行道板维修项目，得4分；时效指标上，三元区城管局的社区基础设施维修、主次干道人行道及道路标识标线等工程尚未完成工程结算，扣1.5分，梅列区城管局的社区基础设施维修（2020年创城应急基础设施修复项目）尚在结算，扣0.5分；验收方面，两区社区基础设施维护、主次道路人行道板及道路标识标线均已验收，得3分。老旧小区改造项目方面：三元区住建局完成步行街一期项目改造和三个街道下辖小区柴火间拆除补偿工作，得3分，梅列区城管局完成红岩新村和丹蓉新村的改造，得3分；时效指标上，三元区住建局专项500万元于2020年8月拨付，腾飞广场商圈项目2021年6月预算通过审批，腾飞广场舞台提升项目2021年8月制定预算，工程款尚未支付完毕，组织实施进度较慢，扣1.5分，红岩新村、丹蓉新村老旧小区项目尚在结算，扣0.5分；验收方面，腾飞广场商圈项目已完工，但尚未验收，扣1.5分；红岩新村和丹蓉新村改造项目已验收，得3分。“四防”设施建设项目：梅列区5个街道、镇，开展了3个街道1个镇的四防设施建设，三元区7个街道、乡镇，开展了4个街道的四防设施建设，总体覆盖率66.67%，扣1分；梅列区政法委专项170万元2020年6月到账，组织实施支出65.32万元，尚有104.68万元未使用，扣2分。

- 4.效益

- 效益类指标分值20分，得分16分。

- 社会效益（8分），得分6分。创城专项的实施，对于提高三明市城市管理水平，解决文明城市建设中存在的堵点痛点，推进基础设施为民惠民常态化起到了一定作用。本次向南部北部片区各街道、乡镇居民发放2020创城专项电子调查问卷，对老旧小区改造、社区基础设施维修维护等各项目实施效果满意度进行调查，共收回1174份。开展交通护栏工程，实现人和机动车分流，满意率96.42%，小区周边施划停车位，满意率90.37%，有效缓解交通拥堵、规范停车秩序，优化道路通行环境，得2分；人行道维修维护方面，满意率97.44%，基本实现道路拓宽、平整和美化，得1分；小区“四防”建设方面，老旧小区安装物防、技防、消防系统的问卷调查数据：小区内每个单元均安装门禁，视频监控无死角为58.58%，小区基本没有门禁和视频监控为12.13%，消防设施配备，认为数量充足的为79.29%，难以全面有效的保障居民居住安全，扣1分；城区绿化项目方面，满意率94.38%，中心城区绿化有效实现美化城市环境，得1分；小区路灯维修维护，满意率85.69%，对达到路灯常亮，保障夜晚出行的要求还有差距，扣1分；下水道维修及时性，满意率97.7%，小区儿童老人活动场所外观满意度97.04%，功能性满意度96.75%，通过提升改造，基本实现以人为本，打造居民宜居环境，得1分；经过全市各部门的共同努力，达到获得全国文明城市目标，得2分。

- 经济效益（3分），得分3分。获得全国文明城市称号，创建过程中城市名片宣传，有效提升城市知名度，同时也促进各职能部门协调工作，提供城市管理效率，进一步改善营商环境，得3分。

- 可持续发展（2分），得分2分。项目财政资金持续投入，市政府高度重视，市区精神文明建设办公室、城市管理局等机构设置健全，人员安排及制度可持续，得2分。

- （4）公众满意度（7分），得分5分。绩效评价小组通过设计创城专项调查问卷来了解项目实施的公众满意度。根据问卷统计结果，82.37%的受访者对城市管理效率表示满意、14.99%的受访者表示一般，调查满意度扣2分。项目全年无重大投诉事项，得2分。

- 五、项目存在的问题

- （一）绩效管理方面

- 个别项目单位如区城市管理局、区政法委未成立绩效评价工作领导小组，影响单位绩效评价工作的开展，部分项目的绩效目标设置未细化，且指标单薄，难以全面体现绩效目标评价的要求。

- （二）资金方面

- 资金到位情况与原资金方案存在差距，梅列区计划配套资金2125万元，实际到位1170万元，差额955万元。其中老旧小区改造资金配套计划1560万元，实际到位1000万元；社区基础设施维修、主次干道人行道板维修、老旧小区“四防”建设、道路标识线施划的资金配套计划为565万元，实际到位170万元。

- （三）组织实施进度方面

- 三元区住建局负责的老旧小区改造项目，资金在2020年8月下达，目前项目已完工但未验收结算，工程款未支付完毕。梅列区政法委负责的老旧小区“四防”设施建设项目，资金在2020年6月下达，目前仍有104.68万元未组织实施。以上项目均造成资金积淀。

- 相关建议

- （一）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，做好预算安排

- 一是要设立明确可量化的绩效指标，业务（职能）部门应加强本部门项目开展实施计划的科学合理制定，使财务预算编制支出落实到项目具体的工作计划。二是项目实施单位对已完项目资金的使用情况应开展绩效自评，对资金使用加以分析和利用，以合理确定同类项目的支出标准，使项目资金能够反映资金的最终用途及结构。

- （二）落实项目组织实施进度，保障财政资金使用效率

- 项目实施单位应落实预算执行，对已下达资金应及时组织实施，并且在项目实施进程以及局部结果上，应及时进行绩效自评，用结果分析项目开展薄弱部分，找到影响组织实施效率效果的原因，从而采取措施保障项目实施的及时完成，从而避免财政资金积淀，影响财政资金使用效率。

- （三）加强城市长效化精细化管理

- 我市一些老旧社区，基础设施老化，近年来不断进行整治，仍然出现反复。存在一些共同的问题，比如“四防”设施缺失、强弱线裸露、路面反复损坏、背街小巷路灯不亮等问题。建议一是加强城市常态长效化机制，落实“街长”“巷长”负责制和考评奖惩制度，建立健全市政基础设施维护、卫生保洁、园林绿化养护等网格化管理机制，实现城市管理全方位、全覆盖、无死角。二是加强老旧小区造血机制。职能部门鼓励引导无物业老旧小区成立业委会、自管会等多形式管理机构，通过自主管理小区，形成小区造血机制，从而有资金投入小区的日常基础设施维护，减少对财政资金的依赖。

- 附件：2020年度创城专项资金绩效评价指标体系及评分表

- 三明立信有限责任会计师事务所            中国注册会计师：

- 主任会计师：

- 地址：福建．三明